## Planilha
| PLANILHA DE CUSTOS | [5 empty] | COMPOSIÇÃO EM SETEMBRO DE 2024
Data-Base: SINAPI/AGO 2024 - SUDECAP/ABR 2024 - SETOP/ABR 2024
| CAPELA VELÓRIO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL |  |  | Observação: Composição do BDI conforme parâmetros do Acórdão 2622/2013 do TCU |  |  | BDI= |  | 24.65%
| LOCAL: RUA RIO INDAIÁ, CEDRO DO ABAETÉ - MG | [5 empty] | 1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ - MG | [5 empty] | (1 - (I + CPRB))
| CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | PREÇO DE CUSTO |  | PREÇO DE CUSTO COM BDI
[6 empty] | PR. UNIT. | PR. TOTAL | PR. UNIT. | PR. TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 3669.11 |  | 4573.6336
Sudecap (Construção) | 01.03.03 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, DIMENSÕES 2,40 X 1,20 M, PADRÃO CE | m² | 3 | 399.27 | 1197.81 | 497.6996 | 1493.0989
CREA/MG | CREA/MG | 1.2 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO / EMISSÃO DE CAT | vb | 1 | 262.55 | 262.55 | 327.2749 | 327.2749
Sudecap (Insumos) | 89.50.02 | 1.3 | CONTAINER 6,0X2,30X2,82M COM ISOLAMENTO TERMICO | mês | 1 | 730 | 730 | 909.9625 | 909.9625
Sudecap (Construção) | 01.10.01 | 1.4 | BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO | mês | 1 | 680 | 680 | 847.6363 | 847.6363
Sudecap (Construção) | 10749 | 1.5 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Unx Mês | 45 | 17.75 | 798.75 | 22.1258 | 995.661
2 | DEMOLIÇÃO | [5 empty] | 9330.9012 |  | 11631.1922
SINAPI | 97624 | 2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.3861 | 102.98 | 39.7606 | 128.367 | 49.5625
SINAPI | 97633 | 2.2 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 4.5 | 22.65 | 101.925 | 28.2338 | 127.052
SINAPI | 104789 | 2.3 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 2.925 | 192.77 | 563.8523 | 240.2924 | 702.8554
SINAPI | 96522 | 2.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 25.3 | 138.01 | 3491.653 | 172.0328 | 4352.4292
SINAPI | 101174 | 2.5 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | m | 60 | 85.37 | 5122.2 | 106.4158 | 6384.9451
SUDECAP | 02.09.01 | 2.6 | DE REBOCO (DEMOLIÇÃO COM AFASTAMENTO) | m² | 0.96 | 2.69 | 2.5824 | 3.3531 | 3.219
SUDECAP | 02.11.02 | 2.7 | PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO | m² | 0.6 | 14.88 | 8.928 | 18.5483 | 11.129
3 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 10927.727 |  | 13621.6737
SINAPI | 92800 | 3.1 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Kg | 10 | 9.28 | 92.8 | 11.5677 | 115.6774
SINAPI | 92801 | 3.2 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | Kg | 41 | 9.28 | 380.48 | 11.5677 | 474.2774
SINAPI | 92802 | 3.3 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | Kg | 17 | 9.16 | 155.72 | 11.4182 | 194.1087
SINAPI | 92803 | 3.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Kg | 149 | 8.43 | 1256.07 | 10.5082 | 1565.7214
SINAPI | 92804 | 3.5 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | Kg | 270 | 7.22 | 1949.4 | 8.9999 | 2429.9739
SINAPI | 101619 | 3.6 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | m³ | 0.35 | 314.04 | 109.914 | 391.4584 | 137.0104
SINAPI | 96619 | 3.7 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 7 | 41.49 | 290.43 | 51.7183 | 362.028
SUDECAP | 06.05.25 | 3.8 | FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA (CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA) - Blocos, Pilares e vigas de fundação | m³ | 5.65 | 775.96 | 4384.174 | 967.2527 | 5464.978
SUDECAP | 104737 | 3.9 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 1.895 | 20.61 | 39.056 | 25.6909 | 48.6842
SUDECAP | 06.05.25 | 3.10 | FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA (CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA) - Piso | m³ | 2.925 | 775.96 | 2269.683 | 967.2527 | 2829.2143
4 | REFORÇO METÁLICO | [5 empty] | 53919.7947 |  | 67212.3173
SETOP | ED-49664 | 4.1 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO - Chapas | KG | 239.51 | 26.36 | 6313.4836 | 32.8584 | 7869.9087
SINAPI | 43082 | 4.2 | PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES | KG | 2755.624 | 8.39 | 23119.6854 | 10.4583 | 28819.2423
SETOP | ED-49664 | 4.3 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO - Chapas | KG | 52.74 | 26.36 | 1390.2264 | 32.8584 | 1732.9505
SINAPI | 11790 | 4.4 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 49 | 32.16 | 1575.84 | 40.0882 | 1964.3224
SINAPI | 428 | 4.5 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA | UN | 300 | 34.97 | 10491 | 43.5909 | 13077.2831
SINAPI | 4340 | 4.6 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8" | UN | 178 | 1.61 | 286.58 | 2.0069 | 357.2288
SINAPI | 11267 | 4.7 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 356 | 1.43 | 509.08 | 1.7825 | 634.5804
SINAPI | 98746 | 4.8 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4'' AF_06/2018 | m | 120.088 | 85.22 | 10233.8994 | 106.2288 | 12756.801
5 | ACABAMENTO | [5 empty] | 29711.7269 |  | 37036.3801
5.1 | PAREDE LATERAL | [5 empty] | 490.1418 |  | 610.9735
SETOP | ED-48232 | 5.1.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 2.97 | 67.68 | 201.0096 | 84.3647 | 250.5633
SUDECAP | 14.05.05 | 5.1.3 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER | m² | 5.94 | 8.47 | 50.3118 | 10.5581 | 62.7149
SUDECAP | 14.05.34 | 5.1.4 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:4 | m² | 6.1425 | 38.88 | 238.8204 | 48.4649 | 297.6954
5.2 | RECUPERAÇÃO DE TRINCAS | [5 empty] | 4158.216 |  | 5183.316
SUDECAP | 02.09.01 | 5.2.1 | DE REBOCO (DEMOLIÇÃO COM AFASTAMENTO) | m² | 72.9 | 2.69 | 196.101 | 3.3531 | 244.4446
SETOP | ED-20754 | 5.2.2 | TELA SOLDADA PARA LIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE TRINCA EM ALVENARIA/ESTRUTURA, INCLUSIVE PINOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE REBOCO | m² | 16.2 | 31.5 | 510.3 | 39.2655 | 636.1012
SUDECAP | 14.05.05 | 5.2.3 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER | m² | 72.9 | 8.47 | 617.463 | 10.5581 | 769.6824
SUDECAP | 14.05.34 | 5.2.4 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:4 | m² | 72.9 | 38.88 | 2834.352 | 48.4649 | 3533.0877
5.3 | FORRO | [5 empty] | 971.6208 |  | 1211.1486
SINAPI | 96123 | 5.3.1 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS | m | 34.08 | 28.51 | 971.6208 | 35.5384 | 1211.1486
5.4 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 259.11 |  | 322.9868
SINAPI | 87247 | 5.4.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 4.5 | 57.58 | 259.11 | 71.7749 | 322.9868
5.5 | PINTURA INTERNA | [5 empty] | 8720.5925 |  | 10870.4277
SETOP | ED-50505 | 5.5.1 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 599.118 | 3.14 | 1881.2305 | 3.9141 | 2344.999
SETOP | ED-50506 | 5.5.2 | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 180.7855 | 3.54 | 639.9807 | 4.4127 | 797.7513
SUDECAP | 17.04.03 | 5.5.3 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA E LIXAMENTO EM PAREDES INTERNAS, UMA DEMÃO REF 88495 - Trincas recuperadas | m² | 21.96 | 12.53 | 275.1588 | 15.6189 | 342.992
SUDECAP | 17.04.06 | 5.5.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES INTERNAS REF 88485 - Trincas Recuperadas e tinta descascada | m² | 34.914 | 2.85 | 99.5049 | 3.5526 | 124.0352
SUDECAP | 17.04.22 | 5.5.5 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM PAREDES INTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 88489 | m² | 248.056 | 12.87 | 3192.4807 | 16.0428 | 3979.5038
SUDECAP | 17.04.21 | 5.5.6 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM TETOS DE ÁREAS INTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 88488 | m² | 180.7855 | 14.56 | 2632.2369 | 18.1494 | 3281.1464
5.6 | PINTURA EXTERNA | [5 empty] | 4973.3121 |  | 6199.3529
SUDECAP | 17.03.05 | 5.6.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS REF 88415 - Trincas recuperadas | m² | 21.555 | 3.2 | 68.976 | 3.9889 | 85.9802
SUDECAP | 17.03.21 | 5.6.3 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM PAREDES EXTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 95626 | m² | 351.062 | 13.97 | 4904.3361 | 17.4139 | 6113.3726
5.7 | PINTURA METÁLICA | [5 empty] | 4322.9636 |  | 5388.6779
SUDECAP | 17.08.01 | 5.7.1 | PREPARO DA SUPERFÍCIE METÁLICA PARA PINTURA - LIXAMENTO MANUAL REF 100717 | m² | 79.1027 | 18.32 | 1449.1618 | 22.8363 | 1806.415
SUDECAP | 17.08.11 | 5.7.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) EM SUPERFÍCIES METÁLICAS (POR DEMÃO) REF 100722 | m² | 79.1027 | 11.62 | 919.1736 | 14.4846 | 1145.7719
SUDECAP | 17.08.21 | 5.7.3 | PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO 2 EM 1 (FUNDO E ACABAMENTO) EM SUPERFÍCIE METÁLICA, APLICAÇÃO MANUAL, (POR DEMÃO) REF 100726 | m² | 79.1027 | 24.71 | 1954.6282 | 30.8016 | 2436.4909
5.8 | TELHADOS | [5 empty] | 5815.77 |  | 7249.4968
SINAPI | 104803 | 5.8.1 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m | 45.45 | 4.53 | 205.8885 | 5.6468 | 256.645
SETOP | ED-50655 | 5.8.2 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 40CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 15.15 | 63.67 | 964.6005 | 79.3662 | 1202.3977
SETOP | ED-50676 | 5.8.3 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM ( GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 20CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 30.3 | 40.34 | 1222.302 | 50.2848 | 1523.6288
SETOP | ED-50667 | 5.8.4 | CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0, 65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 56.7 | 60.37 | 3422.979 | 75.2527 | 4266.8254
6 | PERGOLADO E BANCOS | [5 empty] | 14224.5198 |  | 17731.2051
SINAPI | 103314 | 6.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | m² | 19.14 | 342.39 | 6553.3446 | 426.7973 | 8168.9012
COTAÇÃO | - | 6.4 | COBERTURA PARA O PERGOLADO EM POLICARBONATO 2050X6000X3mm COR BRANCA COM FILTRO UV | m² | 19.14 | 220.8997 | 4228.02 | 275.3568 | 5270.3283
SETOP | ED-48532 | 6.5 | DIVISÓRIA EM ARDÓSIA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS - Bancos | m² | 9.04 | 380.88 | 3443.1552 | 474.7761 | 4291.9755
7 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | [5 empty] | 1567.02 |  | 1953.328
Setop | ED-50266 | 7.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 238.875 | 6.56 | 1567.02 | 8.1772 | 1953.328
VALOR TOTAL GLOBAL | [6 empty] | 123350.7996 |  | 153759.73
OBS: 1) Todos os itens deverão estar completamente concluídos e dentro das especificações de projetos para medição da etapa. Os materiais empregados, deverão rigorosamente seguir as especificações de qualidade destacadas na presente planilha.
JOÃO RAFAEL BUENO DE MORAIS LOPES CREA-MG:235527/D

## memória de cálculo
| MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO EM SETEMBRO DE 2024
Data-Base: SINAPI/AGO 2024 - SUDECAP/ABR 2024 - SETOP/ABR 2024
| CAPELA VELÓRIO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL |  |  | Observação: Composição do BDI conforme parâmetros do Acórdão 2622/2013 do TCU |  | BDI= | 24.65%
| LOCAL: RUA RIO INDAIÁ, CEDRO DO ABAETÉ - MG |  |  |  |  | 1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ - MG |  |  |  |  | (1 - (I + CPRB))
| CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | DESCRIÇÃO | FÓRMULA | QUANTIDADE
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
Sudecap (Construção) | 01.03.03 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, DIMENSÕES 2,40 X 1,20 M, PADRÃO CE | m² | comprimento x altura | 1,50 x 3,00 | 4.5
CREA/MG | CREA/MG | 1.2 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO / EMISSÃO DE CAT | vb | unidade | - | 1
Sudecap (Insumos) | 89.50.02 | 1.3 | CONTAINER 6,0X2,30X2,82M COM ISOLAMENTO TERMICO | mês | cronograma | - | 1
Sudecap (Construção) | 01.10.01 | 1.4 | BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO | mês | unidade | - | 1
Sudecap (Construção) | 10749 | 1.5 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Unx Mês | unidade | - | 45
2 | DEMOLIÇÃO
SINAPI | 97624 | 2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | Comprimento x altura x largura | Consideradas medidas de proejto 1,35 x 2,20 x 0,13 | 0.3861
SINAPI | 97633 | 2.2 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | Largura x comprimenro | Considerado 1,5m de perfuração a partir do eixo dos pilares 1,5x1,5x2 | 4.5
SINAPI | 104789 | 2.3 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | Largura x comprimento x algura x quantidade | Concrreto lateral: 1,5 x 1,5 x 0,1 x 8 Concreto Frontal com degrau: 1,5 x 1,5 x 0,25 x 2 | 2.925
SINAPI | 96522 | 2.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | Largura x comprimento x algura x quantidade | 1,5x1,5x1 x 10 1,4x0,5x0,4 x 10 | 25.3
SINAPI | 101174 | 2.5 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | m | Comprimento x quantidade | 3 x 20 | 60
SUDECAP | 02.09.01 | 2.6 | DE REBOCO (DEMOLIÇÃO COM AFASTAMENTO) | m² | largura x comprimento | Área de fixação da estrutura com a parede 0,2x0,3 x 16 | 0.96
SUDECAP | 02.11.02 | 2.7 | PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO | m² | largura x comprimento | Área de fixação da estrutura com a laje 0,2x0,3 x 10 | 0.6
3 | INFRAESTRUTURA
SINAPI | 92800 | 3.1 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Kg | Proj. Estrutural | Viga: 10Kg | 10
SINAPI | 92801 | 3.2 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | Kg | Proj. Estrutural | Bloco: 6 Kg Pilar Fund.: 21 Kg Pilar da viga: 14Kg | 41
SINAPI | 92802 | 3.3 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | Kg | Proj. Estrutural | Viga: 17Kg | 17
SINAPI | 92803 | 3.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Kg | Proj. Estrutural | Bloco: 149 | 149
SINAPI | 92804 | 3.5 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | Kg | Proj. Estrutural | Bloco: 68Kg Pilar Fund: 47Kg Pilar Viga: 69Kg Viga Fund: 86Kg | 270
SINAPI | 101619 | 3.6 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | m³ | Proj. Estrutural | 1,4 x 0,5 x 0,05 x 10 | 0.35
SINAPI | 96619 | 3.7 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | Proj. Estrutural | 1,4 x 0,5 x 10 | 7
SUDECAP | 06.05.25 | 3.8 | FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA (CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA) - Blocos, Pilares e vigas de fundação | m³ | Volume de concreto dos elementro estruturais | Blocos: 1,4x0,5x0,3 Pilar Fund: 0,3x0,3x0,5 Viga (VR - 1, 2, 3, 5, 7) : 0,5x0,25x0,67 Viga: (VR - 6, 4, 2): 0,5x0,25x0,73 Viga (VR - 9, 7): 0,25x0,5x0,83 Pilar da Viga: 0,25x0,25x0,5 | 5.65
SUDECAP | 104737 | 3.9 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | Largura x comprimento x altura | Volume de terra - volume dos elementos de concreto x 10 Volume de terra: 1,5x1,5x1 Volume de concreto: Pilar Fund: 0,3x0,3x0,5 Viga (VR - 1, 2, 3, 5, 7) : 0,5x0,25x0,67 Viga: (VR - 6, 4, 2): 0,5x0,25x0,73 Viga (VR - 9, 7): 0,25x0,5x0,83 Pilar da Viga: 0,25x0,25x0,5 | 1.895
SUDECAP | 06.05.25 | 3.10 | FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA (CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA) - Piso | m³ |  | Concrreto lateral: 1,5 x 1,5 x 0,1 x 8 Concreto Frontal com degrau: 1,5 x 1,5 x 0,25 x 2 | 2.925
4 | REFORÇO METÁLICO
SETOP | ED-49664 | 4.1 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO - Chapas | KG | Projeto Estrutural | Chapas de ligação: 1,41+3,47+5,85+8,33+10,1+54,51+29,89 Chapa de apoio do pilar: 51,2Kg Chapa de apoio parede (det 1): 11,7+28,6 Chapas concetores (det 2): 5,85 + 28,6 | 239.51
SINAPI | 43082 | 4.2 | PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES | KG | Projeto Estrutural | Perfis verticais W150x13: (10 x 3,34) x 13 Perfis horizontais W250x32.7: (2 x 6,31 + 2 x 6,06 + 2 x 2,81 + 2 x 7,78 + 2 x 6,65) x 32,7 Perfis horizontais W150x13: (6,31 + 6,06 + 2,81 + 7,78 + 6,65) x 13 | 2755.624
| ED-49664 | 4.3 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO - Chapas | KG | Projeto Estrutural | Elementos de ligação: 2,83+6,83+11,33+24,41 Elementos de apoio parede (det 1): 3,67 Elementos concetores (det 2): 3,67 | 52.74
SINAPI | 11790 | 4.4 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | Projeto Estrutural | 40 + 9 (conectores) | 49
| 428 | 4.5 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA | UN | Projeto Estrutural | 96 + 24 Placa de apoio: 40 Parafuso de apoio parede: 108 Parafuso dos conectores: 18 + 54 | 300
SINAPI | 4340 | 4.6 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8" | UN | Projeto Estrutural | Elementos de Ligação: 160 Conectoes: 18 | 178
| 11267 | 4.7 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | Projeto Estrutural | Elementos de Ligação: 320 Conectores: 36 | 356
SINAPI | 98746 | 4.8 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4'' AF_06/2018 | m | Projeto Estrutural | Elementos de Ligação: (39682+4320+26791+1428+3499)/1000 Conectores: (14040+440+3400+4524)/1000 Placas de apoio: (14040+3400+4524)/1000 | 120.088
5 | ACABAMENTO
5.1 | PAREDE LATERAL
SETOP | ED-48232 | 5.1.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | comprimento x largura | Parede Lateral esquerda: 1,35x2,2 | 2.97
SUDECAP | 14.05.05 | 5.1.3 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER | m² | comprimento x largura | Parede Lateral esquerda (2 lados): 1,35x2,2x2 | 5.94
SUDECAP | 14.05.34 | 5.1.4 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:4 | m² | comprimento x largura | Parede Lateral esquerda (2 lados): 1,35x2,2 x 2 + 0,15x1,35 | 6.1425
5.2 | RECUPERAÇÃO DE TRINCAS
SUDECAP | 02.09.01 | 5.2.1 | DE REBOCO (DEMOLIÇÃO COM AFASTAMENTO) | m² | comprimento x largura | Parede da facahada - ext e int (acima da porta): 3,9 x 0,9x 2 Parede Varanda lateral - ext e int: (0,4 + 1) x 0,9 x 2 Parede entre as salas Velório (2 lados): 3 x 0,9 x 2 Parade Entre sala Velório 1 e quarto 1 (2 lados): 4 x 0,9 x 2 Entre Sala velório 1 e corredor Portal (2 lados): 1 x 0,9 x 2 Janela quarto 1 - int e ext: (0,9 + 0,6) x 0,9 x 2 Banco quarto 1: (2+0,8+2) x 0,9 x 2 Janela quarto 2 - int e ext: (0,9 + 0,7) x 0,9 x 2 Banco quarto 2: (2+0,8+2+1,15) x 0,9 x 2 Muro (2 lados): 2,2 x 0,9 x 2 Parede lateral esquerda: 11,15 x 0,9 | 72.9
SETOP | ED-20754 | 5.2.2 | TELA SOLDADA PARA LIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE TRINCA EM ALVENARIA/ESTRUTURA, INCLUSIVE PINOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE REBOCO | m² | comprimento x largura | Parede da facahada - ext e int (acima da porta): 3,9 x 0,2x 2 Parede Varanda lateral - ext e int: (0,4 + 1) x 0,2 x 2 Parede entre as salas Velório (2 lados): 3 x 0,2 x 2 Parade Entre sala Velório 1 e quarto 1 (2 lados): 4 x 0,2 x 2 Entre Sala velório 1 e corredor Portal (2 lados): 1 x 0,2 x 2 Janela quarto 1 - int e ext: (0,9 + 0,6) x 0,2 x 2 Banco quarto 1: (2+0,8+2) x 0,2 x 2 Janela quarto 2 - int e ext: (0,9 + 0,7) x 0,2 x 2 Banco quarto 2: (2+0,8+2+1,15) x 0,2 x 2 Muro (2 lados): 2,2 x 0,2 x 2 Parede lateral esquerda: 11,15 x 0,2 | 16.2
SUDECAP | 14.05.05 | 5.2.3 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER | m² | comprimento x largura | Parede da facahada - ext e int (acima da porta): 3,9 x 0,9x 2 Parede Varanda lateral - ext e int: (0,4 + 1) x 0,9 x 2 Parede entre as salas Velório (2 lados): 3 x 0,9 x 2 Parade Entre sala Velório 1 e quarto 1 (2 lados): 4 x 0,9 x 2 Entre Sala velório 1 e corredor Portal (2 lados): 1 x 0,9 x 2 Janela quarto 1 - int e ext: (0,9 + 0,6) x 0,9 x 2 Banco quarto 1: (2+0,8+2) x 0,9 x 2 Janela quarto 2 - int e ext: (0,9 + 0,7) x 0,9 x 2 Banco quarto 2: (2+0,8+2+1,15) x 0,9 x 2 Muro (2 lados): 2,2 x 0,9 x 2 Parede lateral esquerda: 11,15 x 0,9 | 72.9
SUDECAP | 14.05.34 | 5.2.4 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:4 | m² | comprimento x largura | Parede da facahada - ext e int (acima da porta): 3,9 x 0,9x 2 Parede Varanda lateral - ext e int: (0,4 + 1) x 0,9 x 2 Parede entre as salas Velório (2 lados): 3 x 0,9 x 2 Parade Entre sala Velório 1 e quarto 1 (2 lados): 4 x 0,9 x 2 Entre Sala velório 1 e corredor Portal (2 lados): 1 x 0,9 x 2 Janela quarto 1 - int e ext: (0,9 + 0,6) x 0,9 x 2 Banco quarto 1: (2+0,8+2) x 0,9 x 2 Janela quarto 2 - int e ext: (0,9 + 0,7) x 0,9 x 2 Banco quarto 2: (2+0,8+2+1,15) x 0,9 x 2 Muro (2 lados): 2,2 x 0,9 x 2 Parede lateral esquerda: 11,15 x 0,9 | 72.9
5.3 | FORRO
SINAPI | 96123 | 5.3.1 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS | m | Metro linear das molduras danificadas (fotos) | Hall: 2,4+3,6 + 3,6 Banheiro: 2,4+1,7+2,4 Quarto 1: 2,78 Sala Velório: 5,8 + 4,7 Sala Velório 2: 4,7 | 34.08
5.4 | REVESTIMENTOS
SINAPI | 87247 | 5.4.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | largura x comprimento | 1,5 x 1,5 x 2 | 4.5
5.5 | PINTURA INTERNA
SETOP | ED-50505 | 5.5.1 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | comprimento x altura (parede) | Paredes: Quarto 1: (2,78+4,95+2,78+4,95) x 3m - 1,5x1,4-2,1x0,8 Quarto 2: (2,75+4,95+2,75+4,95) x 3m - 1,5x1,4-2,1x0,8 I.S fem e masc: ((1,7+2,4+1,7+2,4) x 1,2 - 1x0,8-2,1x0,9) x 2 I.S funci.: (1,8+1,88+1,8+1,88) x 1,2 - 0,8x2,1-1x0,8 Copa: (1,88+1,88+3+3) x 1,2 - 0,8x2,1-0,8x1 DML: (1,88+1,88+2,05+2,05) x 1,2 - 0,8x2,1-0,4x1x2 Sala Velório: (4,7+4,7+5,8+5,8) x 3 - 2x1,4-3x2,4-0,9x2,1 Sala Velório: (4,68+4,68+5,8+5,8) x 3 - 3x2,4-0,9x2,1-0,8x2,1-1,5x1,4 Corredor: (2,4+2,4+3,6+3,6) x 3 - 0,9x2,1x4-0,8x2,1x2 Paredes Capela: (12+13,55+12+5,35+2,08+3,5+2,08+2,5) x 3 -(3x2,4x2+2x1,4x3+0,8x1x4+1,5x1,4+0,4x1x2+0,8x2,1x4) Muros: (14,7+14,7+21,43+24,43+0,26+0,29+1,35) x 2,2 Platibandas: (14,25+12+14,25+12) x 1,1 | 599.118
SETOP | ED-50506 | 5.5.2 | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | comprimento x largura | Teto: Quarto 1: 2,78x4,95 Quarto 2: 2,75x4,95 I.S fem e masc: (1,7x2,4)x2 I.S funci.: (1,8x1,88 Copa: 1,88x3 DML: 1,88x2,05 Sala Velório: 4,7x5,8 Sala Velório: 4,68x5,8 Hall: 2,4x3,6 Varanda: 12x2,9 Varanda Lateral: 2,08x3,5 Beiral: (15,25+15,25+12+12) x 0,5 | 180.7855
SUDECAP | 17.04.03 | 5.5.3 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA E LIXAMENTO EM PAREDES INTERNAS, UMA DEMÃO REF 88495 - Trincas recuperadas | m² | comprimento x altura (parede) | Nos locais onde foi feita a recuperação das trincas Parede da facahada - ext e int (acima da porta): 3,9 x 0,9x 2 Parede Varanda- ext e int: (0,4 + 1) x 0,9 x 2 Parede entre as salas Velório (2 lados): 3 x 0,9 x 2 Parade Entre sala Velório e quarto (2 lados): 4 x 0,9 x 2 Entre Sala velório e corredor Portal (2 lados): 1 x 0,9 x 2 Janela quarto 1 - int e ext: (0,9 + 0,6) x 0,9 x 2 Janela quarto 2 - int e ext: (0,9 + 0,7) x 0,9 x 2 Muro (2 lados): 2,2 x 0,9 x 2 | 21.96
SUDECAP | 17.04.06 | 5.5.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES INTERNAS REF 88485 - Trincas Recuperadas e tinta descascada | m² | comprimento x altura (parede) | Nos locais onde foi feita a recuperação das trincas e onde a tinta está descascada Trincas: Parede da facahada - int (acima da porta): 3,9 x 0,9 Parede Varanda- int: (0,4 + 1) x 0,9 Parede entre as salas Velório (2 lados): 3 x 0,9 x 2 Parade Entre sala Velório e quarto (2 lados): 4 x 0,9 x 2 Entre Sala velório e corredor Portal (2 lados): 1 x 0,9 x 2 Janela quarto 1 - int: (0,9 + 0,6) x 0,9 Janela quarto 2 - int: (0,9 + 0,7) x 0,9 Descascado: Quarto 2: (2,97+2,78+1,94) x 0,2 Corredor: (0,63+2,4+0,2+0,68) x 0,2 quarto 1; (197+295+2750x 0,2 Sala Velório 1: (0,79+5,8+3,65+6+0,91) x 0,2 Sala velório 2: (0,86+6+3,63+2,47+2,43+0,81) x 0,35 | 34.914
SUDECAP | 17.04.22 | 5.5.5 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM PAREDES INTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 88489 | m² | comprimento x altura (parede) | Paredes: Quarto 1: (2,78+4,95+2,78+4,95) x 3m - 1,5x1,4-2,1x0,8 Quarto 2: (2,75+4,95+2,75+4,95) x 3m - 1,5x1,4-2,1x0,8 I.S fem e masc: ((1,7+2,4+1,7+2,4) x 1,2 - 1x0,8-2,1x0,9) x 2 I.S funci.: (1,8+1,88+1,8+1,88) x 1,2 - 0,8x2,1-1x0,8 Copa: (1,88+1,88+3+3) x 1,2 - 0,8x2,1-0,8x1 DML: (1,88+1,88+2,05+2,05) x 1,2 - 0,8x2,1-0,4x1x2 Sala Velório: (4,7+4,7+5,8+5,8) x 3 - 2x1,4-3x2,4-0,9x2,1 Sala Velório: (4,68+4,68+5,8+5,8) x 3 - 3x2,4-0,9x2,1-0,8x2,1-1,5x1,4 Corredor: (2,4+2,4+3,6+3,6) x 3 - 0,9x2,1x4-0,8x2,1x2 | 248.056
SUDECAP | 17.04.21 | 5.5.6 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM TETOS DE ÁREAS INTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 88488 | m² | comprimento x largura | Teto: Quarto 1: 2,78x4,95 Quarto 2: 2,75x4,95 I.S fem e masc: (1,7x2,4)x2 I.S funci.: (1,8x1,88 Copa: 1,88x3 DML: 1,88x2,05 Sala Velório: 4,7x5,8 Sala Velório: 4,68x5,8 Hall: 2,4x3,6 Varanda: 12x2,9 Varanda Lateral: 2,08x3,5 Beiral: (15,25+15,25+12+12) x 0,5 | 180.7855
5.6 | PINTURA EXTERNA
SUDECAP | 17.03.05 | 5.6.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS REF 88415 - Trincas recuperadas | m² | comprimento x altura (parede) | Parede da facahada - ext (acima da porta): 3,9 x 0,9 Parede Varanda lateral - ext : (0,4 + 1) x 0,9 Janela quarto 1 - ext: (0,9 + 0,6) x 0,9 Janela quarto 2 - ext: (0,9 + 0,7) x 0,9 Muro (2 lados): 2,2 x 0,9 x 2 Parede lateral esquerda: 11,15 x 0,9 | 21.555
SUDECAP | 17.03.21 | 5.6.3 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM PAREDES EXTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 95626 | m² | comprimento x altura (parede) | Paredes Capela: (12+13,55+12+5,35+2,08+3,5+2,08+2,5) x 3 -(3x2,4x2+2x1,4x3+0,8x1x4+1,5x1,4+0,4x1x2+0,8x2,1x4) Muros: (14,7+14,7+21,43+24,43+0,26+0,29+1,35) x 2,2 Platibandas: (14,25+12+14,25+12) x 1,1 | 351.062
5.7 | PINTURA METÁLICA
SUDECAP | 17.08.01 | 5.7.1 | PREPARO DA SUPERFÍCIE METÁLICA PARA PINTURA - LIXAMENTO MANUAL REF 100717 | m² | comprimento x altura (parede) | Área da superfíce dos perfis a serem instalados Perfis W150x13: (10 x 3,34 + 6,31 + 6,06 + 2,81 + 7,78 + 6,65) x 0,148 x 2 Perfis W150x13: (10 x 3,34 + 6,31 + 6,06 + 2,81 + 7,78 + 6,65) x 0,10 x 2 Perfis W250x32.7: (2 x 6,31 + 2 x 6,06 + 2 x 2,81 + 2 x 7,78 + 2 x 6,65) x 0,258 x 2 Perfis W250x32.7: (2 x 6,31 + 2 x 6,06 + 2 x 2,81 + 2 x 7,78 + 2 x 6,65) x 0,146 x 2 | 79.1027
SUDECAP | 17.08.11 | 5.7.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) EM SUPERFÍCIES METÁLICAS (POR DEMÃO) REF 100722 | m² | comprimento x altura (parede) | Área da superfíce dos perfis a serem instalados Perfis W150x13: (10 x 3,34 + 6,31 + 6,06 + 2,81 + 7,78 + 6,65) x 0,148 x 2 Perfis W150x13: (10 x 3,34 + 6,31 + 6,06 + 2,81 + 7,78 + 6,65) x 0,10 x 2 Perfis W250x32.7: (2 x 6,31 + 2 x 6,06 + 2 x 2,81 + 2 x 7,78 + 2 x 6,65) x 0,258 x 2 Perfis W250x32.7: (2 x 6,31 + 2 x 6,06 + 2 x 2,81 + 2 x 7,78 + 2 x 6,65) x 0,146 x 2 | 79.1027
SUDECAP | 17.08.21 | 5.7.3 | PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO 2 EM 1 (FUNDO E ACABAMENTO) EM SUPERFÍCIE METÁLICA, APLICAÇÃO MANUAL, (POR DEMÃO) REF 100726 | m² | comprimento x altura (parede) | Área da superfíce dos perfis a serem instalados Perfis W150x13: (10 x 3,34 + 6,31 + 6,06 + 2,81 + 7,78 + 6,65) x 0,148 x 2 Perfis W150x13: (10 x 3,34 + 6,31 + 6,06 + 2,81 + 7,78 + 6,65) x 0,10 x 2 Perfis W250x32.7: (2 x 6,31 + 2 x 6,06 + 2 x 2,81 + 2 x 7,78 + 2 x 6,65) x 0,258 x 2 Perfis W250x32.7: (2 x 6,31 + 2 x 6,06 + 2 x 2,81 + 2 x 7,78 + 2 x 6,65) x 0,146 x 2 | 79.1027
5.8 | TELHADOS
SINAPI | 104803 | 5.8.1 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m | comprimento | Calhas: 15,15 Rufos (2 lados): 15,15+15,15 | 45.45
SETOP | ED-50655 | 5.8.2 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 40CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | comprimento |  | 15.15
SETOP | ED-50676 | 5.8.3 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM ( GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 20CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | comprimento do telhado (2 lados) | 15,15+15,15 | 30.3
SETOP | ED-50667 | 5.8.4 | CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0, 65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | Perímetro | 15,15+15,15+13,2+13,2 | 56.7
6 | PERGOLADO E BANCOS
SINAPI | 103314 | 6.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | m² | Projeto Arquitetônico | 3,3 x 5,8 | 19.14
COTAÇÃO | - | 6.4 | COBERTURA PARA O PERGOLADO EM POLICARBONATO 2050X6000X3mm COR BRANCA COM FILTRO UV | m² | Projeto Arquitetônico | 3,3 x 5,8 | 19.14
SETOP | ED-48532 | 6.5 | DIVISÓRIA EM ARDÓSIA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS - Bancos | m² | Projeto Arquitetônico | 2 bancos de 4m, e uma peça de 3, 2 e 1,5m Considerando largura de 36cm para o assento, e de 25cm para o encosto temos: 4 x 0,36+4 x 0,25+0,45 x 0,7 3 x 0,36+4 x 0,25+0,45 x 0,7 2 x 0,36+4 x 0,25+0,45 x 0,7 1,5 x 0,36+4 x 0,25+0,45 x 0,7 | 9.04
7 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
Setop | ED-50266 | 7.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | Área do imóvel | Considerados a partir da Varanda até o muro dos fundos, e espaço interno dos muros da lateral 16,25 x 14,7 | 238.875
____________________________________ |  |  |  | OBS: 1) Todos os itens deverão estar completamente concluídos e dentro das especificações de projetos para medição da etapa. Os materiais empregados, deverão rigorosamente seguir as especificações de qualidade destacadas na presente planilha.
JOÃO RAFAEL BUENO DE MORAIS LOPES CREA-MG:235527/D

## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ - MG
CAPELA VELÓRIO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
LOCAL: RUA RIO INDAIÁ, CEDRO DO ABAETÉ - MG | [6 empty] | PRAZO | 90 DIAS
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.975% | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 4573.6336 | 4573.6336 |  |  | 4573.6336
2 | DEMOLIÇÃO | Físico % | 7.565% | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 11631.1922 | 11631.1922 |  |  | 11631.1922
3 | INFRAESTRUTURA | Físico % | 8.859% | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 13621.6737 | 13621.6737 |  |  | 13621.6737
4 | REFORÇO METÁLICO | Físico % | 43.71% | 20% | 50% | 30% | 100%
|  | Financeiro | 67212.3173 | 13442.4635 | 33606.1586 | 20163.6952 | 67212.3173
5 | ACABAMENTO | Físico % | 24.09% |  | 30% | 70% | 100%
|  | Financeiro | 37036.3801 |  | 11110.914 | 25925.4661 | 37036.3801
6 | PERGOLADO E BANCOS | Físico % | 11.53% |  | 40% | 60% | 100%
|  | Financeiro | 17731.2051 |  | 7092.482 | 10638.723 | 17731.2051
7 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | Físico % | 1.27% |  |  | 100% | 100%
|  | Financeiro | 1953.328 |  |  | 1953.328 | 1953.328
TOTAL POR PERÍODO |  |  | 153759.73 | 43268.963 | 51809.5547 | 58681.2123 | 153759.73
____________________________________ |  |  | OBS: 1) Todos os itens deverão estar completamente concluídos e dentro das especificações de projetos para medição da etapa.
JOÃO RAFAEL BUENO DE MORAIS LOPES
CREA-MG:235527/D

## BDI
COMPOSIÇÃO DE BDI
DATA BASE: SETOP 03/2022 |  |  | DATA: JUNHO/2022 |  | ORGÃO GESTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ-MG
OBJETO: Contratação eventual e futura de empresa especializada para prestação de serviços de elaboração de Projetos Complementares, Planilhas Orçamentárias e Memoriais Descritivos, atendendo às necessidades da Secretaria de Obras deste Município.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ |  |  | CAPELA VELÓRIO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO |  |  | 153759.73 |  |  | BDI= | 24.65%
BDI |  |  | SEM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não) |  |  |  | S | 24.65%
|  |  | COM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não) |  |  |  | N
Garantia (G): |  | 0,80% a 1,00% | 0.9% |  | Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
Risco (R) : |  | 0,97% a 1,27% | 1%
Desp. financeiras (DF): |  | 0,59% a 1,39% | 1.39%
Adm. Central (AC): |  | 3,00% a 5,50% | 4.5%
Lucro (L): |  | 6,16% a 8,96% | 7.46%
CPRB: |  | 4.5% | 4.5%
Tributos (T): |  | 2.5% | 2.5%
VALORES (R$)
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | UNITÁRIO S/ BDI | TOTAL ITEM | UNITÁRIO C/BDI | TOTAL ITEM
1 | - | CAPELA VELÓRIO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | UND. | 1 | 123350.7996 | 123350.7996 | 153759.73 | 153759.73
TOTAL | [5 empty] | 123350.7996 |  | 153759.73
_______________________________________________
JOÃO RAFAEL BUENO DE MORAIS LOPES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 235.527/D