## Planilha
| PLANILHA DE CUSTOS | [5 empty] | DATA = MAIO DE 2023
Data-Base (mês de ref.): SINAPI/MAIO 2023 - SETOP/JAN 2023 - SUDECAP/ABRIL 2023
| CONSTRUÇÃO DE 9 CASAS POPULARES |  |  | Observação: Composição do BDI conforme parâmetros do Acórdão 2622/2013 do TCU |  |  | BDI= |  | 18.96%
| LOCAL: RUA GASPARINO JOSÉ DA SILVA, CEDRO DO ABAETÉ - MG | [5 empty] | 1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ - MG | [5 empty] | (1 - (I + CPRB))
| CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | PREÇO DE CUSTO |  | PREÇO DE CUSTO COM BDI
[6 empty] | PR. UNITÁRIO | PR. TOTAL | PR. UNITÁRIO | PR. TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES EM COMUM | [5 empty] | 0 |  | 0
Setop | ED-16660 | 1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | 4.5 |  | 0 | 0 | 0
Setop | CREA/MG | 1.2 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO / EMISSÃO DE CAT | vb | 1 |  | 0 | 0 | 0
Sudecap | 89.50.02 | 1.3 | CONTAINER 6,0X2,30X2,82M COM ISOLAMENTO TERMICO | mês | 6 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-50137 | 1.4 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | un | 2 |  | 0 | 0 | 0
2 | 9 CASAS | [5 empty] | 0 |  | 0
2.0 | 1 X CASA | [5 empty] | 0 |  | 0
2.1 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Sudecap | 03.23.05 | 2.1.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO (BASE DA CASA) | m² | 62.83 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 0 |  | 0
Setop | ED-17989 | 2.2.1 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | m | 17.545 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-29802 | 2.2.2 | PERFURAÇÃO MECÂNICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO | m³ | 8.4446 |  | 0 | 0 | 0
Sudecap | 03.17.01 | 2.2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 2.211 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-51093 | 2.2.4 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | m² | 7.37 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-49810 | 2.2.5 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m² | 5 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-49813 | 2.2.6 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | m³ | 0.3685 |  | 0 | 0 | 0
Sudecap | 60.05.83 | 2.2.7 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | kg | 460.2 |  | 0 | 0 | 0
Sudecap | 89.06.28 | 2.2.8 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 15.0523 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-48216 | 2.2.9 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | m² | 17.72 |  | 0 | 0 | 0
Sudecap | 14.05.05 | 2.2.10 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m² | 75.07 |  | 0 | 0 | 0
Sudecap | 14.05.61 | 2.2.11 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 75.07 |  | 0 | 0 | 0
Sudecap | 09.12.01 | 2.2.12 | PINTURA COM TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA | m² | 75.07 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0 |  | 0
Sudecap | 60.05.83 | 2.3.1 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | kg | 719.8308 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-49643 | 2.3.2 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 54.2933 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-50245 | 2.3.3 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERÂMICA | m² | 3.52 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-19637 | 2.3.4 | CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m² x mês | 3.52 |  | 0 | 0 | 0
Sudecap | 89.06.28 | 2.3.5 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 9.4115 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 42407 | 2.3.6 | TRELIÇA PRÉ FABRICADA MODELO TB 8L PARA VERGAS E CONTRAVERGAS | m | 29.91 |  | 0 | 0 | 0
Sudecap | 89.06.27 | 2.3.7 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO PARA VERGAS E CONTRAVERGAS | m³ | 0.83748 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | ALVENARIAS | [5 empty] | 0 |  | 0
Setop | ED-48232 | 2.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 156.6135 |  | 0 | 0 | 0
Sudecap | 14.05.05 | 2.4.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m² | 279.5395 |  | 0 | 0 | 0
Sudecap | 14.05.21 | 2.4.3 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 23.115 |  | 0 | 0 | 0
Sudecap | 14.05.61 | 2.4.4 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 256.4245 |  | 0 | 0 | 0
2.5 | COBERTURA | [5 empty] | 0 |  | 0
Sudecap | 08.01.03 | 2.5.1 | ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA | m² | 93.4965 |  | 0 | 0 | 0
Sudecap | 67.01.02 | 2.5.2 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL 26 UNID/M² | un | 2431 |  | 0 | 0 | 0
Sudecap | 08.87.43 | 2.5.3 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 20 CM | m | 6.45 |  | 0 | 0 | 0
2.6 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 |  | 0
Setop | ED-50972 | 2.6.1 | PORTA COMPLETA DE ABRIR EM METALON, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 70 X 210 CM | un | 1 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-50973 | 2.6.2 | PORTA COMPLETA DE ABRIR EM METALON, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 80 X 210 CM | un | 4 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-50958 | 2.6.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE CORRER EM METALON | m² | 6 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-50957 | 2.6.4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE EMMETALON | m² | 0.56 |  | 0 | 0 | 0
2.7 | PISOS e REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0 |  | 0
Setop | ED-9317 | 2.7.1 | PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 10MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO | m² | 94.76 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-50567 | 2.7.2 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM | m² | 55.66 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-50543 | 2.7.3 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 55.66 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-50771 | 2.7.4 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA, ALTURA 10 CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m | 48.4 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-50717 | 2.7.5 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (30X30CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (COZINHA, BANHEIRO, A. SERVIÇO) | m² | 21.555 |  | 0 | 0 | 0
2.8 | PINTURA | [5 empty] | 0 |  | 0
Sudecap | 17.04.05 | 2.8.1 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 256.4245 |  | 0 | 0 | 0
Sudecap | 17.04.22 | 2.8.2 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) - FACES INTERNAS | m² | 148.765 |  | 0 | 0 | 0
Sudecap | 17.03.21 | 2.8.3 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS , EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) - FACES EXTERNAS | m² | 107.6595 |  | 0 | 0 | 0
2.9 | FORRO DE PVC | [5 empty] | 0 |  | 0
Sudecap | 08.25.01 | 2.9.1 | FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA | m² | 45.66 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-28751 | 2.9.2 | RODAFORRO EM PVC, TIPO "U", NA COR BRANCA, PARA FORRO EM RÉGUA DE PVC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | m | 58.1 |  | 0 | 0 | 0
2.10 | PEÇAS EM GRANITO | [5 empty] | 0 |  | 0
Sudecap | 82.15.08 | 2.10.1 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | m² | 1.875 |  | 0 | 0 | 0
Sudecap | 82.44.05 | 2.10.2 | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | m | 4.36 |  | 0 | 0 | 0
Sudecap | 82.59.10 | 2.10.3 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | m² | 1.6 |  | 0 | 0 | 0
Sudecap | 82.59.10 | 2.10.4 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM | m² | 0.585 |  | 0 | 0 | 0
2.11 | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 0 |  | 0
Sudecap | 73.70.01 | 2.11.1 | CUBA PARA PIA ACO INOX NO. 1 METALPRESS/EQUIVALENTE | un | 1 |  | 0 | 0 | 0
Sudecap | 73.51.11 | 2.11.2 | TORNEIRA P/ PIA COZ. LINHA PERTUTTI DOCOL OU EQUIVALENTE | un | 1 |  | 0 | 0 | 0
Sudecap | 73.65.09 | 2.11.3 | CUBA SOBREPOR OVAL (52 X 44,5 CM) CELITE / EQUIVALENTE | un | 1 |  | 0 | 0 | 0
Sudecap | 73.51.52 | 2.11.4 | TORNEIRA PARA LAVATORIO REF.1194-AS 1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE | un | 1 |  | 0 | 0 | 0
Sudecap | 73.66.03 | 2.11.5 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | un | 1 |  | 0 | 0 | 0
Sudecap | 73.40.32 | 2.11.6 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 |  | 0 | 0 | 0
Sudecap | 73.40.29 | 2.11.7 | CHUVEIRO MAX DUCHA LORENZETI OU EQUIVALENTE | un | 1 |  | 0 | 0 | 0
Sudecap | 73.73.17 | 2.11.8 | PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-48175 | 2.11.9 | CABIDE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D = 1/2" | un | 1 |  | 0 | 0 | 0
Sudecap | 73.73.05 | 2.11.10 | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA S/ ALCA REF.604 CELITE OU EQUIVALENTE | un | 1 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-9156 | 2.11.11 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO DUPLO, CAPACIDADE 37 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA | un | 1 |  | 0 | 0 | 0
Sudecap | 73.51.44 | 2.11.12 | TORNEIRA PARA TANQUE | un | 2 |  | 0 | 0 | 0
Sudecap | 73.51.28 | 2.11.13 | TORNEIRA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM | un | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 0 |  | 0
2.12.1 | ELÉTRICA - ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS | [5 empty] | 0 |  | 0
Sinapi(Insumos) | 39210 | 2.12.1.1 | ARRUELA ZAMAK 1" | pç | 4 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 39209 | 2.12.1.2 | ARRUELA ZAMAK 3/4" | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 39176 | 2.12.1.3 | BUCHA ZAMAK 1" | pç | 4 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 39175 | 2.12.1.4 | BUCHA ZAMAK 3/4" | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 1872 | 2.12.1.5 | CAIXA PVC 4X2" | pç | 16 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-49196 | 2.12.1.6 | CAIXA PVC 4X2" ESTANQUE | pç | 9 |  | 0 | 0 | 0
Sudecap | 74.08.27 | 2.12.1.7 | CAIXA PVC OCTOGONAL 3X3" | pç | 14 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 1880 | 2.12.1.8 | CURVA 135º PVC ROSCA 1" | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.12.2 | ELÉTRICA - ACESSÓRIOS USO GERAL | [5 empty] | 0 |  | 0
Sinapi(Insumos) | 20111 | 2.12.2.1 | FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 20M | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.12.3 | ELÉTRICA - CABO UNIPOLAR (COBRE) | [5 empty] | 0 |  | 0
Setop | 74.16.40 | 2.12.3.1 | ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVENE) 6 MM² | m | 44 |  | 0 | 0 | 0
Sudecap | 74.16.01 | 2.12.3.2 | ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRELLI PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 1.5 MM² | m | 184.8 |  | 0 | 0 | 0
Sudecap | 74.16.05 | 2.12.3.3 | ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRELLI PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 10 MM² | m | 37.9 |  | 0 | 0 | 0
Setop | 74.16.06 | 2.12.3.4 | ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRELLI PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 16 MM² | m | 3.9 |  | 0 | 0 | 0
Sudecap | 74.16.02 | 2.12.3.5 | ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRELLI PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 2.5 MM² | m | 280.6 |  | 0 | 0 | 0
2.12.4 | ELÉTRICA - CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR | [5 empty] | 0 |  | 0
Setop | ED-49153 | 2.12.4.1 | AÇO PINTADA (REF BRUM) 200X200X100 MM | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.12.5 | ELÉTRICA - DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO | [5 empty] | 0 |  | 0
Setop | ED-5626 | 2.12.5.1 | LINHA AQUÁTICA TOMADA UNIVERSAL 2P 10A | pç | 9 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-5620 | 2.12.5.2 | PLACA 2X4" INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-5618 | 2.12.5.3 | PLACA 2X4" PLACA CEGA | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-5620 | 2.12.5.4 | PLACA 2X4" PLACA P/ 1 FUNÇÃO | pç | 4 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-5620 | 2.12.5.5 | PLACA 2X4" PLACA P/ 1 FUNÇÃO RETANGULAR | pç | 7 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-5621 | 2.12.5.6 | PLACA 2X4" PLACA P/ 2 FUNÇÕES RETANGULARES | pç | 2 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-5621 | 2.12.5.7 | PLACA 2X4" PLACA P/ 2 FUNÇÕES RETANGULARES SEPARADAS | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-5615 | 2.12.5.8 | S/ PLACA INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES | pç | 3 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-15739 | 2.12.5.9 | S/ PLACA INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES | pç | 2 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-15739 | 2.12.5.10 | S/ PLACA INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES SEPARADAS | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-5626 | 2.12.5.11 | S/ PLACA TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 10A | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-5627 | 2.12.5.12 | S/ PLACA TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 20A | pç | 3 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-5626 | 2.12.5.13 | S/ PLACA TOMADA UNIVERSAL RETANGULAR 2P+T 10A | pç | 4 |  | 0 | 0 | 0
2.12.6 | ELÉTRICA - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO | [5 empty] | 0 |  | 0
Setop | 74.10.45 | 2.12.6.1 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (220 V/127 V) - DIN 25 A - 5 KA | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
Setop | 74.10.47 | 2.12.6.2 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (220 V/127 V) - DIN 40 A - 5 KA | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
Setop | 74.10.49 | 2.12.6.3 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (220 V/127 V) - DIN 63 A - 5 KA | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
Setop | 74.10.42 | 2.12.6.4 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (220 V/127 V) - DIN 10 A - 5 KA | pç | 4 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-51092 | 2.12.6.5 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175 V - 40 KA | pç | 3 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-15115 | 2.12.6.6 | INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/FASE - IN 30MA) - DIN 40 A | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.12.7 | ELÉTRICA - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL | [5 empty] | 0 |  | 0
Sudecap | 74.01.15 | 2.12.7.1 | ELETRODUTO LEVE 1" | m | 22.4 |  | 0 | 0 | 0
Sudecap | 74.01.14 | 2.12.7.2 | ELETRODUTO LEVE 3/4" | m | 115.9 |  | 0 | 0 | 0
2.12.8 | ELÉTRICA - ELETRODUTO PVC ROSCA | [5 empty] | 0 |  | 0
Sudecap | 74.01.03 | 2.12.8.1 | ELETRODUTO, VARA 3,0M 1" | m | 1 |  | 0 | 0 | 0
Sudecap | 74.01.05 | 2.12.8.2 | ELETRODUTO, VARA 3,0M 1.1/2" | m | 1 |  | 0 | 0 | 0
Sudecap | 74.01.07 | 2.12.8.3 | ELETRODUTO, VARA 3,0M 2.1/2" | m | 2 |  | 0 | 0 | 0
Sudecap | 74.01.02 | 2.12.8.4 | ELETRODUTO, VARA 3,0M 3/4" | m | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.12.9 | ELÉTRICA - LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0 |  | 0
Sinapi(Insumos) | 38889 | 2.12.9.1 | LUMINÁRIA SOBREPOR P/ INCANDESCENTE 60 W | pç | 7 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 39385 | 2.12.9.2 | PLAFONIER 4" | pç | 7 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-49517 | 2.12.9.3 | REATOR ELETROMAGNÉTICO P/ FLUORESCENTE COMPACTA 1X24W | pç | 7 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 12295 | 2.12.9.4 | SOQUETE BASE 2G11 | pç | 7 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 14543 | 2.12.9.5 | SOQUETE BASE E 27 | pç | 7 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 12266 | 2.12.9.6 | SPOT 1 COMPACTA | pç | 7 |  | 0 | 0 | 0
2.12.10 | ELÉTRICA - LÂMPADA FLUORESCENTE | [5 empty] | 0 |  | 0
| 38780 | 2.12.10.1 | COMPACTA REATOR NÃO INTEGRADO - LONGA 24W | pç | 14 |  | 0 | 0 | 0
2.12.11 | ELÉTRICA - MATERIAL P/ ENTRADA SERVIÇO | [5 empty] | 0 |  | 0
Sinapi(Insumos) | 41954 | 2.12.11.1 | CABO DE AÇO GALVANIZADO 6,4MM (1/4") | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-48702 | 2.12.11.2 | CAIXA INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO 300X300X400MM | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 12327 | 2.12.11.3 | CINTA DE ALUMÍNIO PARA POSTE L=18MM, C=1,0M | pç | 5 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-49343 | 2.12.11.4 | HASTE DE ATERRAMENTO AÇO/COBRE D=15MM, COMPRIMENTO 2,4M | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-49443 | 2.12.11.5 | ISOLADOR ROLDANA 600V PORCELANA VIDRADA | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 4049 | 2.12.11.6 | MASSA DE CALAFETAR 1/2KG | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 432 | 2.12.11.7 | PARAFUSO AÇO GALVANIZADO CABEÇA QUADR. ROSCA M10, COMPRIM. 250MM | pç | 2 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 431 | 2.12.11.8 | PARAFUSO AÇO GALVANIZADO CABEÇA QUADR. ROSCA M16X2, COMPRIM. 180MM | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 5059 | 2.12.11.9 | POSTE CONCRETO ARMADO COMPRIMENTO 6,0M | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.12.12 | ELÉTRICA - QUADRO DE MEDIÇÃO - CEMIG | [5 empty] | 0 |  | 0
Setop | ED-49212 | 2.12.12.1 | UNIDADE CONSUMIDORA INDIVIDUAL - EMBUTIR CAIXA POLIFÁSICA E DISJUNTOR "CM-2" DE 10,1 A 47 KW | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.12.13 | ELÉTRICA - QUADRO DISTRIB. PLÁSTICO - EMBUTIR | [5 empty] | 0 |  | 0
Setop | ED-49499 | 2.12.13.1 | BARR. BIF., - DIN (REF. HAGER) CAP. 12 DISJ. UNIP. - IN PENTE 63A | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.13 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | [5 empty] | 0 |  | 0
2.13.1 | ALIMENTAÇÃO - METAIS | [5 empty] | 0 |  | 0
Setop | ED-50000 | 2.13.1.1 | REGISTRO DE ESFERA 3/4" | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-49965 | 2.13.1.2 | REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA 3/4" | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-49972 | 2.13.1.3 | REGISTRO ESFERA BORBOLETA BRUTO PVC 3/4" | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.13.2 | ALIMENTAÇÃO - PVC ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0 |  | 0
Sinapi(Insumos) | 11683 | 2.13.2.1 | ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 1/2 - 30CM | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.13.3 | ALIMENTAÇÃO - PVC MISTO SOLDÁVEL | [5 empty] | 0 |  | 0
Sinapi(Insumos) | 37419 | 2.13.3.1 | COLAR DE TOMADA EM PVC 3/4" | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 38922 | 2.13.3.2 | JOELHO 90 SOLDÁVEL C/ ROSCA 25 MM - 3/4" | pç | 5 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 3906 | 2.13.3.3 | LUVA SOLDÁVEL C/ ROSCA 25 MM -3/4" | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 9859 | 2.13.3.4 | TUBO ALETADO 3/4" | pç | 2 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 37947 | 2.13.3.5 | TÊ SOLD C/ ROSCA BOLSA CENTRAL 25 MM - 3/4" | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.13.4 | ALIMENTAÇÃO - PVC RÍGIDO ROSCÁVEL | [5 empty] | 0 |  | 0
Sinapi(Insumos) | 9859 | 2.13.4.1 | TUBOS 3/4" | m | 0.23 |  | 0 | 0 | 0
2.13.5 | ALIMENTAÇÃO - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL | [5 empty] | 0 |  | 0
Sinapi(Insumos) | 96 | 2.13.5.1 | ADAPT SOLD C/ FLANGE FIXO P CX. D´ÁGUA 25 MM - 3/4" | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 88 | 2.13.5.2 | ADAPT SOLD. C/ FLANGE LIVRE P/ CX. D´ÁGUA 25 MM - 3/4" | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 65 | 2.13.5.3 | ADAPT SOLD.CURTO C/BOLSA-ROSCA P REGISTRO 25 MM - 3/4" | pç | 2 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 1185 | 2.13.5.4 | CAP SOLDÁVEL 25 MM | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 3529 | 2.13.5.5 | JOELHO 90º SOLDÁVEL 25 MM | pç | 6 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 9868 | 2.13.5.6 | TUBOS 25 MM | m | 26.04 |  | 0 | 0 | 0
2.13.6 | ALIMENTAÇÃO - PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO | [5 empty] | 0 |  | 0
Sinapi(Insumos) | 20147 | 2.13.6.1 | JOELHO DE REDUÇÃO 90º SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM- 1/2" | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.13.7 | ESGOTO - CAIXAS DE PASSAGEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Setop | ED-49940 | 2.13.7.1 | CAIXA DE GORDURA CG 60X60 CM | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-49950 | 2.13.7.2 | CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO SIMPLES CE- 60X60 CM | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-49903 | 2.13.7.3 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (100X100X50CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.13.8 | ESGOTO - PVC ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0 |  | 0
Setop | ED-50011 | 2.13.8.1 | CAIXA SIFONADA 100X100X50 | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-50320 | 2.13.8.2 | SIFÃO DE COPO P/ PIA E LAVATÓRIO 1" - 1.1/2" | pç | 2 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 6145 | 2.13.8.3 | SIFÃO FLEXÍVEL C/ ADAPTADOR 1.1/2" - 1.1/2" | pç | 2 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 6158 | 2.13.8.4 | VÁLVULA P/ LAVATÓRIO E TANQUE 1" | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 6158 | 2.13.8.5 | VÁLVULA P/ PIA 1" | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 6158 | 2.13.8.6 | VÁLVULA P/ TANQUE 1 1/2" | pç | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.13.9 | ESGOTO - PVC ESGOTO | [5 empty] | 0 |  | 0
Sinapi(Insumos) | 1858 | 2.13.9.1 | CURVA 45 LONGA 100 MM | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 1966 | 2.13.9.2 | CURVA 90 CURTA 100 MM | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 1933 | 2.13.9.3 | CURVA 90 CURTA 40 MM | pç | 4 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 37951 | 2.13.9.4 | JOELHO 45 40 MM | pç | 3 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 3518 | 2.13.9.5 | JOELHO 45 50 MM | pç | 2 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 10835 | 2.13.9.6 | JOELHO 90 C/ANEL P/ ESGOTO SECUNDÁRIO 40 MM - 1.1/2" | pç | 4 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 20144 | 2.13.9.7 | JUNÇÃO SIMPLES 100 MM- 100 MM | pç | 2 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 11735 | 2.13.9.8 | PROLONGAMENTO P/ CAIXA SIFONADA 100 MM | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 20043 | 2.13.9.9 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100 MM - 50 MM | pç | 2 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 9825 | 2.13.9.10 | TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 100 MM - 4" | m | 17.07 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 9838 | 2.13.9.11 | TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 50 MM - 2" | m | 0.95 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 9874 | 2.13.9.12 | TUBO RÍGIDO C/ PONTA E BOLSA SOLDÁVEL 40 MM | m | 5.29 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 20067 | 2.13.9.13 | TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 40 MM | m | 2.4 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 3666 | 2.13.9.14 | TÊ 45 40 MM | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.13.10 | PLUVIAL - PVC ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0 |  | 0
Sudecap | 73.57.01 | 2.13.10.1 | CAIXA SIFONADA 150X150X50 COM GRELHA QUADR. | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-49955 | 2.13.10.2 | RALO CORPO CAIXA SECA 100X100X40MM | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.13.11 | PLUVIAL - PVC ESGOTO | [5 empty] | 0 |  | 0
Sinapi(Insumos) | 1960 | 2.13.11.1 | CURVA 90 CURTA 75 MM | pç | 6 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 3519 | 2.13.11.2 | JOELHO 45 75 MM | pç | 2 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 20142 | 2.13.11.3 | JUNÇÃO SIMPLES 75 MM 75 MM | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 36376 | 2.13.11.4 | TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 75 MM - 3" | m | 34.57 |  | 0 | 0 | 0
2.13.12 | VENTILAÇÃO - PVC ESGOTO | [5 empty] | 0 |  | 0
Sinapi(Insumos) | 3518 | 2.13.12.1 | JOELHO 45 50 MM | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 3540 | 2.13.12.2 | JOELHO 90 50 MM | pç | 3 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-49951 | 2.13.12.3 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50 MM | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 9838 | 2.13.12.4 | TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 50 MM - 2" | m | 4.02 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 7097 | 2.13.12.5 | TÊ SANITÁRIO 50 MM -50 MM | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.13.13 | ÁGUA FRIA - METAIS | [5 empty] | 0 |  | 0
Sinapi(Insumos) | 11769 | 2.13.13.1 | MISTURADOR DE BIDÊ 1/2" | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-49988 | 2.13.13.2 | REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA 1/2" | pç | 2 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-49989 | 2.13.13.3 | REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA 3/4" | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
Setop | ED-49966 | 2.13.13.4 | REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA 3/4" | pç | 4 |  | 0 | 0 | 0
2.13.14 | ÁGUA FRIA - PVC ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0 |  | 0
Sinapi(Insumos) | 6140 | 2.13.14.1 | BOLSA DE LIGAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO 1.1/2" | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 11683 | 2.13.14.2 | ENGATE FLEXÍVEL COBRE CROMADO COM CANOPLA 1/2 - 30CM | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 6141 | 2.13.14.3 | ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 1/2 - 30CM | pç | 4 |  | 0 | 0 | 0
2.13.15 | ÁGUA FRIA - PVC MISTO SOLDÁVEL | [5 empty] | 0 |  | 0
Sinapi(Insumos) | 3521 | 2.13.15.1 | JOELHO 90 SOLDÁVEL C/ ROSCA 20 MM - 1/2" | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 3906 | 2.13.15.2 | LUVA SOLDÁVEL C/ ROSCA 25 MM -3/4" | pç | 4 |  | 0 | 0 | 0
2.13.16 | ÁGUA FRIA - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL | [5 empty] | 0 |  | 0
Sinapi(Insumos) | 95 | 2.13.16.1 | ADAPT SOLD C/ FLANGE FIXO P CX. D´ÁGUA 20 MM - 1/2" | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 96 | 2.13.16.2 | ADAPT SOLD C/ FLANGE FIXO P CX. D´ÁGUA 25 MM - 3/4" | pç | 4 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 88 | 2.13.16.3 | ADAPT SOLD. C/ FLANGE LIVRE P/ CX. D´ÁGUA 25 MM - 3/4" | pç | 3 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 107 | 2.13.16.4 | ADAPT SOLD.CURTO C/BOLSA-ROSCA P REGISTRO 20 MM - 1/2" | pç | 4 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 65 | 2.13.16.5 | ADAPT SOLD.CURTO C/BOLSA-ROSCA P REGISTRO 25 MM - 3/4" | pç | 6 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 3542 | 2.13.16.6 | JOELHO 90º SOLDÁVEL 20MM | pç | 2 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 3529 | 2.13.16.7 | JOELHO 90º SOLDÁVEL 25MM | pç | 11 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 3868 | 2.13.16.8 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 25 MM - 20 MM | pç | 2 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 9867 | 2.13.16.9 | TUBOS 20MM | m | 6.04 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 9868 | 2.13.16.10 | TUBOS 25MM | m | 17.96 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 7139 | 2.13.16.11 | TÊ 90 SOLDÁVEL 25MM | pç | 3 |  | 0 | 0 | 0
2.13.17 | ÁGUA FRIA - PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO | [5 empty] | 0 |  | 0
Sinapi(Insumos) | 3515 | 2.13.17.1 | JOELHO 90º SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 20 MM - 1/2" | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 20147 | 2.13.17.2 | JOELHO DE REDUÇÃO 90º SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM- 1/2" | pç | 3 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 7121 | 2.13.17.3 | TÊ SOLD C/ BUCHA LATÃO BOLSA CENTRAL 20 MM- 1/2" | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 7137 | 2.13.17.4 | TÊ SOLD C/ BUCHA LATÃO BOLSA CENTRAL 25 MM- 3/4" | pç | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.13.18 | CAIXA D’ÁGUA | [5 empty] | 0 |  | 0
Sudecap | 73.33.03 | 2.13.18.1 | CAIXA D’ÁGUA 500L -FORTLEV | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
Sinapi(Insumos) | 11830 | 2.13.18.2 | BOIA 3/4” - TIGRE | pç | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.14 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | [5 empty] | 0 |  | 0
Setop | ED-50266 | 2.15.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 246.24 |  | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL GLOBAL (9 CASAS) | [6 empty] | 0 |  | 0
OBS: 1) Todos os itens deverão estar completamente concluídos e dentro das especificações de projetos para medição da etapa. Os materiais empregados, deverão rigorosamente seguir as especificações de qualidade destacadas na presente planilha.

## memória de cálculo
| MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  | DATA = MAIO DE 2023
Data-Base (mês de ref.): SINAPI/MAIO 2023 - SETOP/JAN 2023 - SUDECAP/ABRIL 2023
| CONSTRUÇÃO DE 9 CASAS POPULARES |  |  | Observação: Composição do BDI conforme parâmetros do Acórdão 2622/2013 do TCU |  | BDI= | 18.96%
| LOCAL: RUA GASPARINO JOSÉ DA SILVA, CEDRO DO ABAETÉ - MG |  |  |  |  | 1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ - MG |  |  |  |  | (1 - (I + CPRB))
| CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | DESCRIÇÃO | FÓRMULA | QUANTIDADE
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES EM COMUM
Setop | ED-16660 | 1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | comprimento x altura | 1,50 x 3,00 | 4.5
Setop | CREA/MG | 1.2 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO / EMISSÃO DE CAT | vb | unidade | - | 1
Sudecap | 89.50.02 | 1.3 | CONTAINER 6,0X2,30X2,82M COM ISOLAMENTO TERMICO | mês | cronograma | - | 6
Setop | ED-50137 | 1.4 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | un | unidade | - | 2
2 | 9 CASAS
2.0 | 1 X CASA
2.1 | TERRAPLENAGEM
Sudecap | 03.23.05 | 2.1.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO (BASE DA CASA) | m² | área da casa | - | 62.83
2.2 | INFRAESTRUTURA
Setop | ED-17989 | 2.2.1 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | m | perímetro | perímetro da casa = (35,09m)/2 Reaproveitamento (2x) | 17.545
Setop | ED-29802 | 2.2.2 | PERFURAÇÃO MECÂNICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO | m³ | Quant. Projeto estrutural | 15 estacas de 7m diâmetro 32cm | 8.4446
Sudecap | 03.17.01 | 2.2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | volume de vigas de fundação | Área de vigas = 7,37m² Altura = 0,3m | 2.211
Setop | ED-51093 | 2.2.4 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | m² | área de vigas de fundação | Área de vigas = 7,37m² | 7.37
Setop | ED-49810 | 2.2.5 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m² | Quant. Projeto (folhas 1 e 2) | 7 casas da quadra 1 = 7*15m² 6 casas da quadra 2 = 6*15m² Média por casa= 15m² / 3 | 5
Setop | ED-49813 | 2.2.6 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | m³ | área de vigas de fundação x espessura do lastro | Área de vigas = 7,37m² espessura 5cm 7,37*0,05 | 0.3685
Sudecap | 60.05.83 | 2.2.7 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | kg | Quant. Projeto (folhas 1 e 2) | 7 casas da quadra 1 = 7*460,2 kg 6 casas da quadra 2 = 6*460,2 kg Média por casa= 460,2 kg | 460.2
Sudecap | 89.06.28 | 2.2.8 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | Quant. Projeto (folhas 1 e 2) | 7 casas da quadra 1 = 7*12,14 m³ 6 casas da quadra 2 = 6*18,45 m³ Média por casa= 15,05m³ | 15.0523
Setop | ED-48216 | 2.2.9 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | m² | área de arrimo (folha 1 - elevação de vigas de fundação) | Fachada= 2,65m² Fundos= 2,65m² Lateral direita= 0,45m² Lateral esquerda= 5,72m² Divisão interna= 2,23+1,66+2,08+0,28= 6,25m² | 17.72
Sudecap | 14.05.05 | 2.2.10 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m² | área de arrimo incluindo vigas e pilares | Superfície de vigas= 7,37m² área lateral x2: Fachada= 4,94m² Fundos= 4,94m² Lateral direita= 3,58m² Lateral esquerda= 9,21m² Divisão interna= 3,38+2,84+4,26+0,7= 11,18m² | 75.07
Sudecap | 14.05.61 | 2.2.11 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | área de arrimo incluindo vigas e pilares | Superfície de vigas= 7,37m² área lateral x2: Fachada= 4,94m² Fundos= 4,94m² Lateral direita= 3,58m² Lateral esquerda= 9,21m² Divisão interna= 3,38+2,84+4,26+0,7= 11,18m² | 75.07
Sudecap | 09.12.01 | 2.2.12 | PINTURA COM TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA | m² | área de arrimo incluindo vigas e pilares | Superfície de vigas= 7,37m² área lateral x2: Fachada= 4,94m² Fundos= 4,94m² Lateral direita= 3,58m² Lateral esquerda= 9,21m² Divisão interna= 3,38+2,84+4,26+0,7= 11,18m² | 75.07
2.3 | SUPERESTRUTURA
Sudecap | 60.05.83 | 2.3.1 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | kg | Quant. Projeto (folhas 1 e 2) | 7 casas da quadra 1 = 7*690,2 kg 6 casas da quadra 2 = 6*754,4 kg Média por casa= 719,83 kg | 719.8308
Setop | ED-49643 | 2.3.2 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | Quant. Projeto (folhas 1 e 2) | 7 casas da quadra 1 = 7*155,7m² 6 casas da quadra 2 = 6*171,3m² Média por casa= 162,88m² / 3 | 54.2933
Setop | ED-50245 | 2.3.3 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERÂMICA | m² | Quant. Projeto (folhas 2) | - | 3.52
Setop | ED-19637 | 2.3.4 | CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m² x mês | Quant. Projeto (folhas 5 a 8) | 3,52 x 1 mês | 3.52
Sudecap | 89.06.28 | 2.3.5 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | Quant. Projeto (folhas 1 e 2) | 7 casas da quadra 1 = 7*8,53 m³ 6 casas da quadra 2 = 6*10,44 m³ Média por casa= 9,41m³ | 9.4115
Sinapi(Insumos) | 42407 | 2.3.6 | TRELIÇA PRÉ FABRICADA MODELO TB 8L PARA VERGAS E CONTRAVERGAS | m | comprimento | vergas - 5portas (0,8+0,35) (2*(0,8+0,58)) (0,8+0,65) (0,7+0,65) vergas e contravergas - 6 janelas: (10*(1,2+0,8)) (2*(0,8+0,8)) | 29.91
Sudecap | 89.06.27 | 2.3.7 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO PARA VERGAS E CONTRAVERGAS | m³ | volume | Comprimento: 29,91m largura: 14cm altura: 20cm | 0.83748
2.4 | ALVENARIAS
Setop | ED-48232 | 2.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | área de alvenaria - área de portas e janelas | Área externa= 103,06 Área interna= ((6,15*4,29)-(2*0,8*2,1))+((3+2,65+2,65+1,7)*3-(0,7*2,1)) Padrão de energia: 1*2,0 | 156.6135
Sudecap | 14.05.05 | 2.4.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m² | (perímetro x pé direito)-área de portas e janelas | Interno: Sala= ((14,7*3)-(2*0,8*2,1+1,2*1+1,2*2,55)) Corredor= ((5,8*3)-(2*1,2*2,55+0,7*2,1+0,8*2,1)) Quarto 01= ((12*3)-(0,8*2,1+1,2*1)) Quarto 02= ((12*3)-(0,8*2,1+1,2*1)) WC social= ((7,8*3+3,5)-(0,7*2,1+0,8*0,7)) Cozinha= ((14,2*3)-(0,8*2,1+2*1,2*1+1,2*2,55)) Externo: Fachada= (26,56-(0,8*2,1+1,2*1)) Fundos= (26,56-(0,8*2,1+1,2*1)+(0,8*3,05+0,8*4,29)) Lateral direita= ((3,2*8,75)-(2*1,2*1)) Lateral esquerda= ((3,05*8,75)-(1,2*1+0,8*0,7)) Padrão de energia: ((1*2,0*2)+(0,15*2,0*2)) | 279.5395
Sudecap | 14.05.21 | 2.4.3 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | área: cozinha, WC, a. serviço | WC social= ((7,8*3)-(0,7*2,1+0,8*0,7)) Cozinha= (((2,45+0,6)*0,5)-(1,2*0,4)) (área acima da pia - área da janela) A. serviço= (1,4*0,5) (área acima do tanque) | 23.115
Sudecap | 14.05.61 | 2.4.4 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | (perímetro x pé direito)-área de portas e janelas - superfícies de emboço | - | 256.4245
2.5 | COBERTURA
Sudecap | 08.01.03 | 2.5.1 | ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA | m² | área cobertura | Lado direito= (3,87*7,65) Lado esquardo= (5,58*11,45) | 93.4965
Sudecap | 67.01.02 | 2.5.2 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL 26 UNID/M² | un | área cobertura | Lado direito= (3,87*7,65) Lado esquardo= (5,58*11,45) área 93,50m² 2431un | 2431
Sudecap | 08.87.43 | 2.5.3 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 20 CM | m | Quant. Projeto arq. | - | 6.45
2.6 | ESQUADRIAS
Setop | ED-50972 | 2.6.1 | PORTA COMPLETA DE ABRIR EM METALON, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 70 X 210 CM | un | Quant. Projeto arq. | - | 1
Setop | ED-50973 | 2.6.2 | PORTA COMPLETA DE ABRIR EM METALON, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 80 X 210 CM | un | Quant. Projeto arq. | - | 4
Setop | ED-50958 | 2.6.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE CORRER EM METALON | m² | Quant. Projeto arq. | 5 janelas 1,2x1,0 | 6
Setop | ED-50957 | 2.6.4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE EMMETALON | m² | Quant. Projeto arq. | 1 báscula 0,8x0,7 | 0.56
2.7 | PISOS e REVESTIMENTOS
Setop | ED-9317 | 2.7.1 | PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 10MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO | m² | área dos cômodos | Sala= 13,47m² Corredor= 2,04m² Quarto 01= 9m² Quarto 02= 9m² WC social= 3,5m² Cozinha= 12,51m² A. serviço= 6,14m² A. externa= 39,10m² | 94.76
Setop | ED-50567 | 2.7.2 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM | m² | área dos cômodos | Sala= 13,47m² Corredor= 2,04m² Quarto 01= 9m² Quarto 02= 9m² WC social= 3,5m² Cozinha= 12,51m² A. serviço= 6,14m² | 55.66
Setop | ED-50543 | 2.7.3 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | área dos cômodos | Sala= 13,47m² Corredor= 2,04m² Quarto 01= 9m² Quarto 02= 9m² WC social= 3,5m² Cozinha= 12,51m² A. serviço= 6,14m² | 55.66
Setop | ED-50771 | 2.7.4 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA, ALTURA 10 CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m | perímetro - largura da porta | Sala= 11,90m Corredor= 1,90m Quarto 01= 11,20m Quarto 02= 11,20m Cozinha= 12,20m | 48.4
Setop | ED-50717 | 2.7.5 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (30X30CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (COZINHA, BANHEIRO, A. SERVIÇO) | m² | (perímetro x pé direito)-área de portas e janelas | WC social= ((7,8*2,8)-(0,7*2,1+0,8*0,7)) Cozinha= (((2,45+0,6)*0,5)-(1,2*0,4)) (área acima da pia - área da janela) A. serviço= (1,4*0,5) (área acima do tanque) | 21.555
2.8 | PINTURA
Sudecap | 17.04.05 | 2.8.1 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | área do reboco | - | 256.4245
Sudecap | 17.04.22 | 2.8.2 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) - FACES INTERNAS | m² | (perímetro x pé direito)-área de portas e janelas | Sala= ((14,7*3)-(2*0,8*2,1+1,2*1+1,2*2,55)) Corredor= ((5,8*3)-(2*1,2*2,55+0,7*2,1+0,8*2,1)) Quarto 01= ((12*3)-(0,8*2,1+1,2*1)) Quarto 02= ((12*3)-(0,8*2,1+1,2*1)) Cozinha= ((14,2*3)-(0,8*2,1+2*1,2*1+1,2*2,55))- (((2,45+0,6)*0,5)-(1,2*0,4)) WC social= 3,5m² (teto) | 148.765
Sudecap | 17.03.21 | 2.8.3 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS , EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) - FACES EXTERNAS | m² | superfície de paredes externas | Fachada= (26,56-(0,8*2,1+1,2*1)) Fundos= (26,56-(0,8*2,1+1,2*1+1,4*0,5)+(0,8*3,05+0,8*4,29)) Lateral direita= ((3,2*8,75)-(2*1,2*1)) Lateral esquerda= ((3,05*8,75)-(1,2*1+0,8*0,7)) Padrão de energia: ((1*2,0*2)+(0,15*2,0*2)) | 107.6595
2.9 | FORRO DE PVC
Sudecap | 08.25.01 | 2.9.1 | FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA | m² | área | Sala= 13,47m² Corredor= 1,68m² Quarto 01= 9m² Quarto 02= 9m² Cozinha= 12,51m² | 45.66
Setop | ED-28751 | 2.9.2 | RODAFORRO EM PVC, TIPO "U", NA COR BRANCA, PARA FORRO EM RÉGUA DE PVC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | m | perímetro | Sala= 14,7m Corredor= 5,2m Quarto 01= 12m Quarto 02= 12m Cozinha= 14,2m | 58.1
2.10 | PEÇAS EM GRANITO
Sudecap | 82.15.08 | 2.10.1 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | m² | Quant. Projeto arq. | Cozinha= (2,45*0,6) WC= (0,81*0,5) | 1.875
Sudecap | 82.44.05 | 2.10.2 | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | m | Quant. Projeto arq. | Cozinha= (2,45+0,6) WC= (0,81+0,5) | 4.36
Sudecap | 82.59.10 | 2.10.3 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | m² | Quant. Projeto arq. | 7 janelas, peitoril 20cm (6*1,2*0,2) (1*0,8*0,2) | 1.6
Sudecap | 82.59.10 | 2.10.4 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM | m² | Quant. Projeto arq. | 5 portas, peitoril 15cm (4*0,8*0,15) (1*0,7*0,15) | 0.585
2.11 | LOUÇAS E METAIS
Sudecap | 73.70.01 | 2.11.1 | CUBA PARA PIA ACO INOX NO. 1 METALPRESS/EQUIVALENTE | un | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
Sudecap | 73.51.11 | 2.11.2 | TORNEIRA P/ PIA COZ. LINHA PERTUTTI DOCOL OU EQUIVALENTE | un | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
Sudecap | 73.65.09 | 2.11.3 | CUBA SOBREPOR OVAL (52 X 44,5 CM) CELITE / EQUIVALENTE | un | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
Sudecap | 73.51.52 | 2.11.4 | TORNEIRA PARA LAVATORIO REF.1194-AS 1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE | un | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
Sudecap | 73.66.03 | 2.11.5 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | un | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
Sudecap | 73.40.32 | 2.11.6 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
Sudecap | 73.40.29 | 2.11.7 | CHUVEIRO MAX DUCHA LORENZETI OU EQUIVALENTE | un | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
Sudecap | 73.73.17 | 2.11.8 | PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
Setop | ED-48175 | 2.11.9 | CABIDE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D = 1/2" | un | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
Sudecap | 73.73.05 | 2.11.10 | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA S/ ALCA REF.604 CELITE OU EQUIVALENTE | un | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
Setop | ED-9156 | 2.11.11 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO DUPLO, CAPACIDADE 37 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA | un | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
Sudecap | 73.51.44 | 2.11.12 | TORNEIRA PARA TANQUE | un | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 2
Sudecap | 73.51.28 | 2.11.13 | TORNEIRA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM | un | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
2.12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.12.1 | ELÉTRICA - ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS
Sinapi(Insumos) | 39210 | 2.12.1.1 | ARRUELA ZAMAK 1" | pç | Quant. Projeto elétrico | - | 4
Sinapi(Insumos) | 39209 | 2.12.1.2 | ARRUELA ZAMAK 3/4" | pç | Quant. Projeto elétrico | - | 1
Sinapi(Insumos) | 39176 | 2.12.1.3 | BUCHA ZAMAK 1" | pç | Quant. Projeto elétrico | - | 4
Sinapi(Insumos) | 39175 | 2.12.1.4 | BUCHA ZAMAK 3/4" | pç | Quant. Projeto elétrico | - | 1
Sinapi(Insumos) | 1872 | 2.12.1.5 | CAIXA PVC 4X2" | pç | Quant. Projeto elétrico | - | 16
Setop | ED-49196 | 2.12.1.6 | CAIXA PVC 4X2" ESTANQUE | pç | Quant. Projeto elétrico | - | 9
Sudecap | 74.08.27 | 2.12.1.7 | CAIXA PVC OCTOGONAL 3X3" | pç | Quant. Projeto elétrico | - | 14
Sinapi(Insumos) | 1880 | 2.12.1.8 | CURVA 135º PVC ROSCA 1" | pç | Quant. Projeto elétrico | - | 1
2.12.2 | ELÉTRICA - ACESSÓRIOS USO GERAL
Sinapi(Insumos) | 20111 | 2.12.2.1 | FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 20M | pç | Quant. Projeto elétrico | - | 1
2.12.3 | ELÉTRICA - CABO UNIPOLAR (COBRE)
Setop | 74.16.40 | 2.12.3.1 | ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVENE) 6 MM² | m | Quant. Projeto elétrico | - | 44
Sudecap | 74.16.01 | 2.12.3.2 | ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRELLI PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 1.5 MM² | m | Quant. Projeto elétrico | - | 184.8
Sudecap | 74.16.05 | 2.12.3.3 | ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRELLI PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 10 MM² | m | Quant. Projeto elétrico | - | 37.9
Setop | 74.16.06 | 2.12.3.4 | ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRELLI PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 16 MM² | m | Quant. Projeto elétrico | - | 3.9
Sudecap | 74.16.02 | 2.12.3.5 | ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRELLI PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 2.5 MM² | m | Quant. Projeto elétrico | - | 280.6
2.12.4 | ELÉTRICA - CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR
Setop | ED-49153 | 2.12.4.1 | AÇO PINTADA (REF BRUM) 200X200X100 MM | pç | Quant. Projeto elétrico | - | 1
2.12.5 | ELÉTRICA - DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO
Setop | ED-5626 | 2.12.5.1 | LINHA AQUÁTICA TOMADA UNIVERSAL 2P 10A | pç | Quant. Projeto elétrico | - | 9
Setop | ED-5620 | 2.12.5.2 | PLACA 2X4" INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA | pç | Quant. Projeto elétrico | - | 1
Setop | ED-5618 | 2.12.5.3 | PLACA 2X4" PLACA CEGA | pç | Quant. Projeto elétrico | - | 1
Setop | ED-5620 | 2.12.5.4 | PLACA 2X4" PLACA P/ 1 FUNÇÃO | pç | Quant. Projeto elétrico | - | 4
Setop | ED-5620 | 2.12.5.5 | PLACA 2X4" PLACA P/ 1 FUNÇÃO RETANGULAR | pç | Quant. Projeto elétrico | - | 7
Setop | ED-5621 | 2.12.5.6 | PLACA 2X4" PLACA P/ 2 FUNÇÕES RETANGULARES | pç | Quant. Projeto elétrico | - | 2
Setop | ED-5621 | 2.12.5.7 | PLACA 2X4" PLACA P/ 2 FUNÇÕES RETANGULARES SEPARADAS | pç | Quant. Projeto elétrico | - | 1
Setop | ED-5615 | 2.12.5.8 | S/ PLACA INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES | pç | Quant. Projeto elétrico | - | 3
Setop | ED-15739 | 2.12.5.9 | S/ PLACA INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES | pç | Quant. Projeto elétrico | - | 2
Setop | ED-15739 | 2.12.5.10 | S/ PLACA INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES SEPARADAS | pç | Quant. Projeto elétrico | - | 1
Setop | ED-5626 | 2.12.5.11 | S/ PLACA TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 10A | pç | Quant. Projeto elétrico | - | 1
Setop | ED-5627 | 2.12.5.12 | S/ PLACA TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 20A | pç | Quant. Projeto elétrico | - | 3
Setop | ED-5626 | 2.12.5.13 | S/ PLACA TOMADA UNIVERSAL RETANGULAR 2P+T 10A | pç | Quant. Projeto elétrico | - | 4
2.12.6 | ELÉTRICA - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
Setop | 74.10.45 | 2.12.6.1 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (220 V/127 V) - DIN 25 A - 5 KA | pç | Quant. Projeto elétrico | - | 1
Setop | 74.10.47 | 2.12.6.2 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (220 V/127 V) - DIN 40 A - 5 KA | pç | Quant. Projeto elétrico | - | 1
Setop | 74.10.49 | 2.12.6.3 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (220 V/127 V) - DIN 63 A - 5 KA | pç | Quant. Projeto elétrico | - | 1
Setop | 74.10.42 | 2.12.6.4 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (220 V/127 V) - DIN 10 A - 5 KA | pç | Quant. Projeto elétrico | - | 4
Setop | ED-51092 | 2.12.6.5 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175 V - 40 KA | pç | Quant. Projeto elétrico | - | 3
Setop | ED-15115 | 2.12.6.6 | INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/FASE - IN 30MA) - DIN 40 A | pç | Quant. Projeto elétrico | - | 1
2.12.7 | ELÉTRICA - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL
Sudecap | 74.01.15 | 2.12.7.1 | ELETRODUTO LEVE 1" | m | Quant. Projeto elétrico | - | 22.4
Sudecap | 74.01.14 | 2.12.7.2 | ELETRODUTO LEVE 3/4" | m | Quant. Projeto elétrico | - | 115.9
2.12.8 | ELÉTRICA - ELETRODUTO PVC ROSCA
Sudecap | 74.01.03 | 2.12.8.1 | ELETRODUTO, VARA 3,0M 1" | m | Quant. Projeto elétrico | - | 1
Sudecap | 74.01.05 | 2.12.8.2 | ELETRODUTO, VARA 3,0M 1.1/2" | m | Quant. Projeto elétrico | - | 1
Sudecap | 74.01.07 | 2.12.8.3 | ELETRODUTO, VARA 3,0M 2.1/2" | m | Quant. Projeto elétrico | - | 2
Sudecap | 74.01.02 | 2.12.8.4 | ELETRODUTO, VARA 3,0M 3/4" | m | Quant. Projeto elétrico | - | 1
2.12.9 | ELÉTRICA - LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS
Sinapi(Insumos) | 38889 | 2.12.9.1 | LUMINÁRIA SOBREPOR P/ INCANDESCENTE 60 W | pç | Quant. Projeto elétrico | - | 7
Sinapi(Insumos) | 39385 | 2.12.9.2 | PLAFONIER 4" | pç | Quant. Projeto elétrico | - | 7
Setop | ED-49517 | 2.12.9.3 | REATOR ELETROMAGNÉTICO P/ FLUORESCENTE COMPACTA 1X24W | pç | Quant. Projeto elétrico | - | 7
Sinapi(Insumos) | 12295 | 2.12.9.4 | SOQUETE BASE 2G11 | pç | Quant. Projeto elétrico | - | 7
Sinapi(Insumos) | 14543 | 2.12.9.5 | SOQUETE BASE E 27 | pç | Quant. Projeto elétrico | - | 7
Sinapi(Insumos) | 12266 | 2.12.9.6 | SPOT 1 COMPACTA | pç | Quant. Projeto elétrico | - | 7
2.12.10 | ELÉTRICA - LÂMPADA FLUORESCENTE
0 | 38780 | 2.12.10.1 | COMPACTA REATOR NÃO INTEGRADO - LONGA 24W | pç | Quant. Projeto elétrico | - | 14
2.12.11 | ELÉTRICA - MATERIAL P/ ENTRADA SERVIÇO
Sinapi(Insumos) | 41954 | 2.12.11.1 | CABO DE AÇO GALVANIZADO 6,4MM (1/4") | pç | Quant. Projeto elétrico | - | 1
Setop | ED-48702 | 2.12.11.2 | CAIXA INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO 300X300X400MM | pç | Quant. Projeto elétrico | - | 1
Sinapi(Insumos) | 12327 | 2.12.11.3 | CINTA DE ALUMÍNIO PARA POSTE L=18MM, C=1,0M | pç | Quant. Projeto elétrico | - | 5
Setop | ED-49343 | 2.12.11.4 | HASTE DE ATERRAMENTO AÇO/COBRE D=15MM, COMPRIMENTO 2,4M | pç | Quant. Projeto elétrico | - | 1
Setop | ED-49443 | 2.12.11.5 | ISOLADOR ROLDANA 600V PORCELANA VIDRADA | pç | Quant. Projeto elétrico | - | 1
Sinapi(Insumos) | 4049 | 2.12.11.6 | MASSA DE CALAFETAR 1/2KG | pç | Quant. Projeto elétrico | - | 1
Sinapi(Insumos) | 432 | 2.12.11.7 | PARAFUSO AÇO GALVANIZADO CABEÇA QUADR. ROSCA M10, COMPRIM. 250MM | pç | Quant. Projeto elétrico | - | 2
Sinapi(Insumos) | 431 | 2.12.11.8 | PARAFUSO AÇO GALVANIZADO CABEÇA QUADR. ROSCA M16X2, COMPRIM. 180MM | pç | Quant. Projeto elétrico | - | 1
Sinapi(Insumos) | 5059 | 2.12.11.9 | POSTE CONCRETO ARMADO COMPRIMENTO 6,0M | pç | Quant. Projeto elétrico | - | 1
2.12.12 | ELÉTRICA - QUADRO DE MEDIÇÃO - CEMIG
Setop | ED-49212 | 2.12.12.1 | UNIDADE CONSUMIDORA INDIVIDUAL - EMBUTIR CAIXA POLIFÁSICA E DISJUNTOR "CM-2" DE 10,1 A 47 KW | pç | Quant. Projeto elétrico | - | 1
2.12.13 | ELÉTRICA - QUADRO DISTRIB. PLÁSTICO - EMBUTIR
Setop | ED-49499 | 2.12.13.1 | BARR. BIF., - DIN (REF. HAGER) CAP. 12 DISJ. UNIP. - IN PENTE 63A | pç | Quant. Projeto elétrico | - | 1
2.13 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
2.13.1 | ALIMENTAÇÃO - METAIS
Setop | ED-50000 | 2.13.1.1 | REGISTRO DE ESFERA 3/4" | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
Setop | ED-49965 | 2.13.1.2 | REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA 3/4" | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
Setop | ED-49972 | 2.13.1.3 | REGISTRO ESFERA BORBOLETA BRUTO PVC 3/4" | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
2.13.2 | ALIMENTAÇÃO - PVC ACESSÓRIOS
Sinapi(Insumos) | 11683 | 2.13.2.1 | ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 1/2 - 30CM | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
2.13.3 | ALIMENTAÇÃO - PVC MISTO SOLDÁVEL
Sinapi(Insumos) | 37419 | 2.13.3.1 | COLAR DE TOMADA EM PVC 3/4" | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
Sinapi(Insumos) | 38922 | 2.13.3.2 | JOELHO 90 SOLDÁVEL C/ ROSCA 25 MM - 3/4" | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 5
Sinapi(Insumos) | 3906 | 2.13.3.3 | LUVA SOLDÁVEL C/ ROSCA 25 MM -3/4" | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
Sinapi(Insumos) | 9859 | 2.13.3.4 | TUBO ALETADO 3/4" | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 2
Sinapi(Insumos) | 37947 | 2.13.3.5 | TÊ SOLD C/ ROSCA BOLSA CENTRAL 25 MM - 3/4" | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
2.13.4 | ALIMENTAÇÃO - PVC RÍGIDO ROSCÁVEL
Sinapi(Insumos) | 9859 | 2.13.4.1 | TUBOS 3/4" | m | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 0.23
2.13.5 | ALIMENTAÇÃO - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL
Sinapi(Insumos) | 96 | 2.13.5.1 | ADAPT SOLD C/ FLANGE FIXO P CX. D´ÁGUA 25 MM - 3/4" | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
Sinapi(Insumos) | 88 | 2.13.5.2 | ADAPT SOLD. C/ FLANGE LIVRE P/ CX. D´ÁGUA 25 MM - 3/4" | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
Sinapi(Insumos) | 65 | 2.13.5.3 | ADAPT SOLD.CURTO C/BOLSA-ROSCA P REGISTRO 25 MM - 3/4" | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 2
Sinapi(Insumos) | 1185 | 2.13.5.4 | CAP SOLDÁVEL 25 MM | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
Sinapi(Insumos) | 3529 | 2.13.5.5 | JOELHO 90º SOLDÁVEL 25 MM | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 6
Sinapi(Insumos) | 9868 | 2.13.5.6 | TUBOS 25 MM | m | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 26.04
2.13.6 | ALIMENTAÇÃO - PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO
Sinapi(Insumos) | 20147 | 2.13.6.1 | JOELHO DE REDUÇÃO 90º SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM- 1/2" | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
2.13.7 | ESGOTO - CAIXAS DE PASSAGEM
Setop | ED-49940 | 2.13.7.1 | CAIXA DE GORDURA CG 60X60 CM | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
Setop | ED-49950 | 2.13.7.2 | CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO SIMPLES CE- 60X60 CM | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
Setop | ED-49903 | 2.13.7.3 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (100X100X50CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
2.13.8 | ESGOTO - PVC ACESSÓRIOS
Setop | ED-50011 | 2.13.8.1 | CAIXA SIFONADA 100X100X50 | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
Setop | ED-50320 | 2.13.8.2 | SIFÃO DE COPO P/ PIA E LAVATÓRIO 1" - 1.1/2" | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 2
Sinapi(Insumos) | 6145 | 2.13.8.3 | SIFÃO FLEXÍVEL C/ ADAPTADOR 1.1/2" - 1.1/2" | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 2
Sinapi(Insumos) | 6158 | 2.13.8.4 | VÁLVULA P/ LAVATÓRIO E TANQUE 1" | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
Sinapi(Insumos) | 6158 | 2.13.8.5 | VÁLVULA P/ PIA 1" | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
Sinapi(Insumos) | 6158 | 2.13.8.6 | VÁLVULA P/ TANQUE 1 1/2" | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 2
2.13.9 | ESGOTO - PVC ESGOTO
Sinapi(Insumos) | 1858 | 2.13.9.1 | CURVA 45 LONGA 100 MM | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
Sinapi(Insumos) | 1966 | 2.13.9.2 | CURVA 90 CURTA 100 MM | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
Sinapi(Insumos) | 1933 | 2.13.9.3 | CURVA 90 CURTA 40 MM | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 4
Sinapi(Insumos) | 37951 | 2.13.9.4 | JOELHO 45 40 MM | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 3
Sinapi(Insumos) | 3518 | 2.13.9.5 | JOELHO 45 50 MM | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 2
Sinapi(Insumos) | 10835 | 2.13.9.6 | JOELHO 90 C/ANEL P/ ESGOTO SECUNDÁRIO 40 MM - 1.1/2" | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 4
Sinapi(Insumos) | 20144 | 2.13.9.7 | JUNÇÃO SIMPLES 100 MM- 100 MM | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 2
Sinapi(Insumos) | 11735 | 2.13.9.8 | PROLONGAMENTO P/ CAIXA SIFONADA 100 MM | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
Sinapi(Insumos) | 20043 | 2.13.9.9 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100 MM - 50 MM | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 2
Sinapi(Insumos) | 9825 | 2.13.9.10 | TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 100 MM - 4" | m | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 17.07
Sinapi(Insumos) | 9838 | 2.13.9.11 | TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 50 MM - 2" | m | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 0.95
Sinapi(Insumos) | 9874 | 2.13.9.12 | TUBO RÍGIDO C/ PONTA E BOLSA SOLDÁVEL 40 MM | m | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 5.29
Sinapi(Insumos) | 20067 | 2.13.9.13 | TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 40 MM | m | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 2.4
Sinapi(Insumos) | 3666 | 2.13.9.14 | TÊ 45 40 MM | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
2.13.10 | PLUVIAL - PVC ACESSÓRIOS
Sudecap | 73.57.01 | 2.13.10.1 | CAIXA SIFONADA 150X150X50 COM GRELHA QUADR. | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
Setop | ED-49955 | 2.13.10.2 | RALO CORPO CAIXA SECA 100X100X40MM | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
2.13.11 | PLUVIAL - PVC ESGOTO
Sinapi(Insumos) | 1960 | 2.13.11.1 | CURVA 90 CURTA 75 MM | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 6
Sinapi(Insumos) | 3519 | 2.13.11.2 | JOELHO 45 75 MM | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 2
Sinapi(Insumos) | 20142 | 2.13.11.3 | JUNÇÃO SIMPLES 75 MM 75 MM | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
Sinapi(Insumos) | 36376 | 2.13.11.4 | TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 75 MM - 3" | m | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 34.57
2.13.12 | VENTILAÇÃO - PVC ESGOTO
Sinapi(Insumos) | 3518 | 2.13.12.1 | JOELHO 45 50 MM | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
Sinapi(Insumos) | 3540 | 2.13.12.2 | JOELHO 90 50 MM | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 3
Setop | ED-49951 | 2.13.12.3 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50 MM | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
Sinapi(Insumos) | 9838 | 2.13.12.4 | TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 50 MM - 2" | m | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 4.02
Sinapi(Insumos) | 7097 | 2.13.12.5 | TÊ SANITÁRIO 50 MM -50 MM | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
2.13.13 | ÁGUA FRIA - METAIS
Sinapi(Insumos) | 11769 | 2.13.13.1 | MISTURADOR DE BIDÊ 1/2" | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
Setop | ED-49988 | 2.13.13.2 | REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA 1/2" | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 2
Setop | ED-49989 | 2.13.13.3 | REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA 3/4" | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
Setop | ED-49966 | 2.13.13.4 | REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA 3/4" | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 4
2.13.14 | ÁGUA FRIA - PVC ACESSÓRIOS
Sinapi(Insumos) | 6140 | 2.13.14.1 | BOLSA DE LIGAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO 1.1/2" | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
Sinapi(Insumos) | 11683 | 2.13.14.2 | ENGATE FLEXÍVEL COBRE CROMADO COM CANOPLA 1/2 - 30CM | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
Sinapi(Insumos) | 6141 | 2.13.14.3 | ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 1/2 - 30CM | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 4
2.13.15 | ÁGUA FRIA - PVC MISTO SOLDÁVEL
Sinapi(Insumos) | 3521 | 2.13.15.1 | JOELHO 90 SOLDÁVEL C/ ROSCA 20 MM - 1/2" | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
Sinapi(Insumos) | 3906 | 2.13.15.2 | LUVA SOLDÁVEL C/ ROSCA 25 MM -3/4" | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 4
2.13.16 | ÁGUA FRIA - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL
Sinapi(Insumos) | 95 | 2.13.16.1 | ADAPT SOLD C/ FLANGE FIXO P CX. D´ÁGUA 20 MM - 1/2" | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
Sinapi(Insumos) | 96 | 2.13.16.2 | ADAPT SOLD C/ FLANGE FIXO P CX. D´ÁGUA 25 MM - 3/4" | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 4
Sinapi(Insumos) | 88 | 2.13.16.3 | ADAPT SOLD. C/ FLANGE LIVRE P/ CX. D´ÁGUA 25 MM - 3/4" | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 3
Sinapi(Insumos) | 107 | 2.13.16.4 | ADAPT SOLD.CURTO C/BOLSA-ROSCA P REGISTRO 20 MM - 1/2" | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 4
Sinapi(Insumos) | 65 | 2.13.16.5 | ADAPT SOLD.CURTO C/BOLSA-ROSCA P REGISTRO 25 MM - 3/4" | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 6
Sinapi(Insumos) | 3542 | 2.13.16.6 | JOELHO 90º SOLDÁVEL 20MM | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 2
Sinapi(Insumos) | 3529 | 2.13.16.7 | JOELHO 90º SOLDÁVEL 25MM | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 11
Sinapi(Insumos) | 3868 | 2.13.16.8 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 25 MM - 20 MM | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 2
Sinapi(Insumos) | 9867 | 2.13.16.9 | TUBOS 20MM | m | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 6.04
Sinapi(Insumos) | 9868 | 2.13.16.10 | TUBOS 25MM | m | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 17.96
Sinapi(Insumos) | 7139 | 2.13.16.11 | TÊ 90 SOLDÁVEL 25MM | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 3
2.13.17 | ÁGUA FRIA - PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO
Sinapi(Insumos) | 3515 | 2.13.17.1 | JOELHO 90º SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 20 MM - 1/2" | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
Sinapi(Insumos) | 20147 | 2.13.17.2 | JOELHO DE REDUÇÃO 90º SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM- 1/2" | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 3
Sinapi(Insumos) | 7121 | 2.13.17.3 | TÊ SOLD C/ BUCHA LATÃO BOLSA CENTRAL 20 MM- 1/2" | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
Sinapi(Insumos) | 7137 | 2.13.17.4 | TÊ SOLD C/ BUCHA LATÃO BOLSA CENTRAL 25 MM- 3/4" | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 2
2.13.18 | CAIXA D’ÁGUA
Sudecap | 73.33.03 | 2.13.18.1 | CAIXA D’ÁGUA 500L -FORTLEV | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
Sinapi(Insumos) | 11830 | 2.13.18.2 | BOIA 3/4” - TIGRE | pç | Quant. Projeto Hidrosanitário | - | 1
2.14 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
Setop | ED-50266 | 2.15.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | área | ÁREA DOS LOTES: área média por lote = 246,24m² 1: 256,52m² 2: 255,21m² 3: 253,86m² 4: 252,09m² 5: 249,96m² 6: 247,82m² 7: 245,70m² 8: 240,00m² 9: 240,00m² 10: 240,00m² 11: 240,00m² 12: 240,00m² 13: 240,00m² | 246.24
OBS: 1) Todos os itens deverão estar completamente concluídos e dentro das especificações de projetos para medição da etapa. Os materiais empregados, deverão rigorosamente seguir as especificações de qualidade destacadas na presente planilha.

## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ - MG
CONSTRUÇÃO DE 9 CASAS POPULARES
LOCAL: RUA GASPARINO JOSÉ DA SILVA, CEDRO DO ABAETÉ - MG | [9 empty] | PRAZO | 180 DIAS
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES EM COMUM | Físico % | #DIV/0! | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  | 100%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | 9 CASAS
2.1 | TERRAPLENAGEM | Físico % | #DIV/0! | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  | 100%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA | Físico % | #DIV/0! | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  | 100%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3 | SUPERESTRUTURA | Físico % | #DIV/0! | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  | 100%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4 | ALVENARIAS | Físico % | #DIV/0! | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  | 100%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5 | COBERTURA | Físico % | #DIV/0! |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | Financeiro | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | ESQUADRIAS | Físico % | #DIV/0! |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | Financeiro | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | PISOS e REVESTIMENTOS | Físico % | #DIV/0! |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | Financeiro | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | PINTURA | Físico % | #DIV/0! |  |  |  | 20% | 40% | 40% | 100%
|  | Financeiro | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | FORRO DE PVC | Físico % | #DIV/0! |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
|  | Financeiro | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.10 | PEÇAS EM GRANITO | Físico % | #DIV/0! |  |  |  | 40% | 50% | 10% | 100%
|  | Financeiro | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | LOUÇAS E METAIS | Físico % | #DIV/0! |  |  |  | 50% | 40% | 10% | 100%
|  | Financeiro | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | #DIV/0! | 5% |  | 20% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | Financeiro | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | Físico % | #DIV/0! | 5% |  | 20% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | Financeiro | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | Físico % | #DIV/0! | [5 empty] | 100% | 100%
|  | Financeiro | 0 | [5 empty] | 0 | 0
TOTAL POR PERÍODO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OBS: 1) Todos os itens deverão estar completamente concluídos e dentro das especificações de projetos para medição da etapa.

## BDI
COMPOSIÇÃO DE BDI
DATA BASE: SETOP 03/2022 |  |  | DATA: JUNHO/2022 |  | ORGÃO GESTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ-MG
OBJETO: Contratação eventual e futura de empresa especializada para prestação de serviços de elaboração de Projetos Complementares, Planilhas Orçamentárias e Memoriais Descritivos, atendendo às necessidades da Secretaria de Obras deste Município.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ |  |  | CONSTRUÇÃO DAS CASAS POPULARES
VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO |  |  | 0 |  |  | BDI= | 18.96%
BDI |  |  | SEM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não) |  |  |  | S | 18.96%
|  |  | COM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não) |  |  |  | N
Garantia (G): |  | 0,80% a 1,00% | 0.8% |  | Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
Risco (R) : |  | 0,97% a 1,27% | 0.97%
Desp. financeiras (DF): |  | 0,59% a 1,39% | 0.59%
Adm. Central (AC): |  | 3,00% a 5,50% | 3%
Lucro (L): |  | 6,16% a 8,96% | 6.6%
CPRB: |  | 4.5% | 4.5%
Tributos (T): |  | 2.5% | 2.5%
VALORES (R$)
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | UNITÁRIO S/ BDI | TOTAL ITEM | UNITÁRIO C/BDI | TOTAL ITEM
1 | - | CONSTRUÇÃO DAS CASAS POPULARES | UND. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 |  | 0

## Boletim de Medição
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.296.657/0001-03
BOLETIM DE MEDIÇÃO -
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 9 (NOVE) CASAS POPULARES | [6 empty] | Nº BM:
EMPRESA CONTRATADA: | [6 empty] | Data emissão: ____/ ____ / ______
ENDEREÇO: CEDRO DO ABAETÉ-MG | [6 empty] | Início da obra: ____ / ____ / _______
DATA DO CONTRATO: |  | N.º DO CONTRATO: |  |  |  |  | Término da obra: ____ / ____ / _______
VALOR DO CONTRATO: R$ | [6 empty] | PERÍODO DE EXECUÇÃO: DE ___ / ____ / _____ a ___ / ____ / ______
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | LICITADO |  |  |  | QUANTIDADE |  |  | FINANCEIRO
|  | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total | Previsto | Medido no Período | Acumulado incluindo o Período | Previsto | Medido no período | Acumulado incluindo o período
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES EM COMUM | - |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO / EMISSÃO DE CAT | vb | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | CONTAINER 6,0X2,30X2,82M COM ISOLAMENTO TERMICO | mês | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | un | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 9 CASAS | - |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
2.0 | 1 X CASA | - |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | TERRAPLENAGEM | - |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO (BASE DA CASA) | m² | 62.83 | 0 | 0 | 62.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.1 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | m | 17.545 | 0 | 0 | 17.545 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | PERFURAÇÃO MECÂNICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO | m³ | 8.4446 | 0 | 0 | 8.4446 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 2.211 | 0 | 0 | 2.211 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | m² | 7.37 | 0 | 0 | 7.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m² | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | m³ | 0.3685 | 0 | 0 | 0.3685 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | kg | 460.2 | 0 | 0 | 460.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.8 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 15.0523 | 0 | 0 | 15.0523 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.9 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | m² | 17.72 | 0 | 0 | 17.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.10 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m² | 75.07 | 0 | 0 | 75.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.11 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 75.07 | 0 | 0 | 75.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.12 | PINTURA COM TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA | m² | 75.07 | 0 | 0 | 75.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.1 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | kg | 719.8308 | 0 | 0 | 719.8308 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 54.2933 | 0 | 0 | 54.2933 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERÂMICA | m² | 3.52 | 0 | 0 | 3.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m² x mês | 3.52 | 0 | 0 | 3.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 9.4115 | 0 | 0 | 9.4115 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.6 | TRELIÇA PRÉ FABRICADA MODELO TB 8L PARA VERGAS E CONTRAVERGAS | m | 29.91 | 0 | 0 | 29.91 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.7 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO PARA VERGAS E CONTRAVERGAS | m³ | 0.83748 | 0 | 0 | 0.83748 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | ALVENARIAS |  |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
2.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 156.6135 | 0 | 0 | 156.6135 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m² | 279.5395 | 0 | 0 | 279.5395 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 23.115 | 0 | 0 | 23.115 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.4 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 256.4245 | 0 | 0 | 256.4245 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | COBERTURA |  |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
2.5.1 | ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA | m² | 93.4965 | 0 | 0 | 93.4965 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL 26 UNID/M² | un | 2431 | 0 | 0 | 2431 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 20 CM | m | 6.45 | 0 | 0 | 6.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
2.6.1 | PORTA COMPLETA DE ABRIR EM METALON, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 70 X 210 CM | un | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | PORTA COMPLETA DE ABRIR EM METALON, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 80 X 210 CM | un | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE CORRER EM METALON | m² | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE EMMETALON | m² | 0.56 | 0 | 0 | 0.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | PISOS e REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
2.7.1 | PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 10MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO | m² | 94.76 | 0 | 0 | 94.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM | m² | 55.66 | 0 | 0 | 55.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 55.66 | 0 | 0 | 55.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.4 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA, ALTURA 10 CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m | 48.4 | 0 | 0 | 48.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.5 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (30X30CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (COZINHA, BANHEIRO, A. SERVIÇO) | m² | 21.555 | 0 | 0 | 21.555 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | PINTURA |  |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
2.8.1 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 256.4245 | 0 | 0 | 256.4245 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.2 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) - FACES INTERNAS | m² | 148.765 | 0 | 0 | 148.765 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.3 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS , EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) - FACES EXTERNAS | m² | 107.6595 | 0 | 0 | 107.6595 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | FORRO DE PVC |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.9.1 | FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA | m² | 45.66 | 0 | 0 | 45.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.2 | RODAFORRO EM PVC, TIPO "U", NA COR BRANCA, PARA FORRO EM RÉGUA DE PVC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | m | 58.1 | 0 | 0 | 58.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | PEÇAS EM GRANITO |  |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
2.10.1 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | m² | 1.875 | 0 | 0 | 1.875 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.2 | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | m | 4.36 | 0 | 0 | 4.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.3 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | m² | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.4 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM | m² | 0.585 | 0 | 0 | 0.585 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
2.11.1 | CUBA PARA PIA ACO INOX NO. 1 METALPRESS/EQUIVALENTE | un | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.2 | TORNEIRA P/ PIA COZ. LINHA PERTUTTI DOCOL OU EQUIVALENTE | un | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.3 | CUBA SOBREPOR OVAL (52 X 44,5 CM) CELITE / EQUIVALENTE | un | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.4 | TORNEIRA PARA LAVATORIO REF.1194-AS 1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE | un | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.5 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | un | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.6 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.7 | CHUVEIRO MAX DUCHA LORENZETI OU EQUIVALENTE | un | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.8 | PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.9 | CABIDE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D = 1/2" | un | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.10 | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA S/ ALCA REF.604 CELITE OU EQUIVALENTE | un | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.11 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO DUPLO, CAPACIDADE 37 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA | un | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.12 | TORNEIRA PARA TANQUE | un | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.13 | TORNEIRA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM | un | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
2.12.1 | ELÉTRICA - ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS |  |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
2.12.1.1 | ARRUELA ZAMAK 1" | pç | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.1.2 | ARRUELA ZAMAK 3/4" | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.1.3 | BUCHA ZAMAK 1" | pç | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.1.4 | BUCHA ZAMAK 3/4" | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.1.5 | CAIXA PVC 4X2" | pç | 16 | 0 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.1.6 | CAIXA PVC 4X2" ESTANQUE | pç | 9 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.1.7 | CAIXA PVC OCTOGONAL 3X3" | pç | 14 | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.1.8 | CURVA 135º PVC ROSCA 1" | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.2 | ELÉTRICA - ACESSÓRIOS USO GERAL |  |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
2.12.2.1 | FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 20M | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.3 | ELÉTRICA - CABO UNIPOLAR (COBRE) |  |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
2.12.3.1 | ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVENE) 6 MM² | m | 44 | 0 | 0 | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.3.2 | ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRELLI PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 1.5 MM² | m | 184.8 | 0 | 0 | 184.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.3.3 | ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRELLI PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 10 MM² | m | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.3.4 | ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRELLI PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 16 MM² | m | 3.9 | 0 | 0 | 3.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.3.5 | ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRELLI PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 2.5 MM² | m | 280.6 | 0 | 0 | 280.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.4 | ELÉTRICA - CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR |  |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
2.12.41 | AÇO PINTADA (REF BRUM) 200X200X100 MM | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.5 | ELÉTRICA - DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO |  |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
2.12.5.1 | LINHA AQUÁTICA TOMADA UNIVERSAL 2P 10A | pç | 9 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.5.2 | PLACA 2X4" INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.5.3 | PLACA 2X4" PLACA CEGA | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.5.4 | PLACA 2X4" PLACA P/ 1 FUNÇÃO | pç | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.5.5 | PLACA 2X4" PLACA P/ 1 FUNÇÃO RETANGULAR | pç | 7 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.5.6 | PLACA 2X4" PLACA P/ 2 FUNÇÕES RETANGULARES | pç | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.5.7 | PLACA 2X4" PLACA P/ 2 FUNÇÕES RETANGULARES SEPARADAS | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.5.8 | S/ PLACA INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES | pç | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.5.9 | S/ PLACA INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES | pç | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.5.10 | S/ PLACA INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES SEPARADAS | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.5.11 | S/ PLACA TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 10A | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.5.12 | S/ PLACA TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 20A | pç | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.5.13 | S/ PLACA TOMADA UNIVERSAL RETANGULAR 2P+T 10A | pç | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.6 | ELÉTRICA - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO |  |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
2.12.6.1 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (220 V/127 V) - DIN 25 A - 5 KA | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.6.2 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (220 V/127 V) - DIN 40 A - 5 KA | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.6.3 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (220 V/127 V) - DIN 63 A - 5 KA | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.6.4 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (220 V/127 V) - DIN 10 A - 5 KA | pç | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.6.5 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175 V - 40 KA | pç | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.6.6 | INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/FASE - IN 30MA) - DIN 40 A | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.7 | ELÉTRICA - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL |  |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
2.12.7.1 | ELETRODUTO LEVE 1" | m | 22.4 | 0 | 0 | 22.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.7.2 | ELETRODUTO LEVE 3/4" | m | 115.9 | 0 | 0 | 115.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.8 | ELÉTRICA - ELETRODUTO PVC ROSCA |  |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
2.12.8.1 | ELETRODUTO, VARA 3,0M 1" | m | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.8.2 | ELETRODUTO, VARA 3,0M 1.1/2" | m | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.8.3 | ELETRODUTO, VARA 3,0M 2.1/2" | m | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.8.4 | ELETRODUTO, VARA 3,0M 3/4" | m | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.9 | ELÉTRICA - LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
2.12.9.1 | LUMINÁRIA SOBREPOR P/ INCANDESCENTE 60 W | pç | 7 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.9.2 | PLAFONIER 4" | pç | 7 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.9.3 | REATOR ELETROMAGNÉTICO P/ FLUORESCENTE COMPACTA 1X24W | pç | 7 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.9.4 | SOQUETE BASE 2G11 | pç | 7 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.9.5 | SOQUETE BASE E 27 | pç | 7 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.9.6 | SPOT 1 COMPACTA | pç | 7 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.10 | ELÉTRICA - LÂMPADA FLUORESCENTE |  |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
2.12.10.1 | COMPACTA REATOR NÃO INTEGRADO - LONGA 24W | pç | 14 | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.11 | ELÉTRICA - MATERIAL P/ ENTRADA SERVIÇO |  |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
2.12.11.1 | CABO DE AÇO GALVANIZADO 6,4MM (1/4") | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.11.2 | CAIXA INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO 300X300X400MM | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.11.3 | CINTA DE ALUMÍNIO PARA POSTE L=18MM, C=1,0M | pç | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.11.4 | HASTE DE ATERRAMENTO AÇO/COBRE D=15MM, COMPRIMENTO 2,4M | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.11.5 | ISOLADOR ROLDANA 600V PORCELANA VIDRADA | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.11.6 | MASSA DE CALAFETAR 1/2KG | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.11.7 | PARAFUSO AÇO GALVANIZADO CABEÇA QUADR. ROSCA M10, COMPRIM. 250MM | pç | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.11.8 | PARAFUSO AÇO GALVANIZADO CABEÇA QUADR. ROSCA M16X2, COMPRIM. 180MM | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.11.9 | POSTE CONCRETO ARMADO COMPRIMENTO 6,0M | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.12 | ELÉTRICA - QUADRO DE MEDIÇÃO - CEMIG |  |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
2.12.12.1 | UNIDADE CONSUMIDORA INDIVIDUAL - EMBUTIR CAIXA POLIFÁSICA E DISJUNTOR "CM-2" DE 10,1 A 47 KW | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.13 | ELÉTRICA - QUADRO DISTRIB. PLÁSTICO - EMBUTIR |  |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
2.12.13.1 | BARR. BIF., - DIN (REF. HAGER) CAP. 12 DISJ. UNIP. - IN PENTE 63A | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
2.13.1 | ALIMENTAÇÃO - METAIS |  |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
2.13.1.1 | REGISTRO DE ESFERA 3/4" | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.1.2 | REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA 3/4" | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.1.3 | REGISTRO ESFERA BORBOLETA BRUTO PVC 3/4" | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.2 | ALIMENTAÇÃO - PVC ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
2.13.2.1 | ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 1/2 - 30CM | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.3 | ALIMENTAÇÃO - PVC MISTO SOLDÁVEL |  |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
2.13.3.1 | COLAR DE TOMADA EM PVC 3/4" | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.3.2 | JOELHO 90 SOLDÁVEL C/ ROSCA 25 MM - 3/4" | pç | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.3.3 | LUVA SOLDÁVEL C/ ROSCA 25 MM -3/4" | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.3.4 | TUBO ALETADO 3/4" | pç | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.3.5 | TÊ SOLD C/ ROSCA BOLSA CENTRAL 25 MM - 3/4" | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.4 | ALIMENTAÇÃO - PVC RÍGIDO ROSCÁVEL |  |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
2.13.4.1 | TUBOS 3/4" | m | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.5 | ALIMENTAÇÃO - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL |  |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
2.13.5.1 | ADAPT SOLD C/ FLANGE FIXO P CX. D´ÁGUA 25 MM - 3/4" | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.5.2 | ADAPT SOLD. C/ FLANGE LIVRE P/ CX. D´ÁGUA 25 MM - 3/4" | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.5.3 | ADAPT SOLD.CURTO C/BOLSA-ROSCA P REGISTRO 25 MM - 3/4" | pç | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.5.4 | CAP SOLDÁVEL 25 MM | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.5.5 | JOELHO 90º SOLDÁVEL 25 MM | pç | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.5.6 | TUBOS 25 MM | m | 26.04 | 0 | 0 | 26.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.6 | ALIMENTAÇÃO - PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO |  |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
2.13.6.1 | JOELHO DE REDUÇÃO 90º SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM- 1/2" | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.7 | ESGOTO - CAIXAS DE PASSAGEM |  |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
2.13.7.1 | CAIXA DE GORDURA CG 60X60 CM | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.7.2 | CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO SIMPLES CE- 60X60 CM | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.7.3 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (100X100X50CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.8 | ESGOTO - PVC ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
2.13.8.1 | CAIXA SIFONADA 100X100X50 | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.8.2 | SIFÃO DE COPO P/ PIA E LAVATÓRIO 1" - 1.1/2" | pç | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.8.3 | SIFÃO FLEXÍVEL C/ ADAPTADOR 1.1/2" - 1.1/2" | pç | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.8.4 | VÁLVULA P/ LAVATÓRIO E TANQUE 1" | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.8.5 | VÁLVULA P/ PIA 1" | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.8.6 | VÁLVULA P/ TANQUE 1 1/2" | pç | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.9 | ESGOTO - PVC ESGOTO |  |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
2.13.9.1 | CURVA 45 LONGA 100 MM | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.9.2 | CURVA 90 CURTA 100 MM | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.9.3 | CURVA 90 CURTA 40 MM | pç | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.9.4 | JOELHO 45 40 MM | pç | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.9.5 | JOELHO 45 50 MM | pç | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.9.6 | JOELHO 90 C/ANEL P/ ESGOTO SECUNDÁRIO 40 MM - 1.1/2" | pç | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.9.7 | JUNÇÃO SIMPLES 100 MM- 100 MM | pç | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.9.8 | PROLONGAMENTO P/ CAIXA SIFONADA 100 MM | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.9.9 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100 MM - 50 MM | pç | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.9.10 | TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 100 MM - 4" | m | 17.07 | 0 | 0 | 17.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.9.11 | TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 50 MM - 2" | m | 0.95 | 0 | 0 | 0.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.9.12 | TUBO RÍGIDO C/ PONTA E BOLSA SOLDÁVEL 40 MM | m | 5.29 | 0 | 0 | 5.29 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.9.13 | TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 40 MM | m | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.9.14 | TÊ 45 40 MM | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.10 | PLUVIAL - PVC ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
2.13.10.1 | CAIXA SIFONADA 150X150X50 COM GRELHA QUADR. | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.10.2 | RALO CORPO CAIXA SECA 100X100X40MM | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.11 | PLUVIAL - PVC ESGOTO |  |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
2.13.11.1 | CURVA 90 CURTA 75 MM | pç | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.11.2 | JOELHO 45 75 MM | pç | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.11.3 | JUNÇÃO SIMPLES 75 MM 75 MM | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.11.4 | TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 75 MM - 3" | m | 34.57 | 0 | 0 | 34.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.12 | VENTILAÇÃO - PVC ESGOTO |  |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
2.13.12.1 | JOELHO 45 50 MM | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.12.2 | JOELHO 90 50 MM | pç | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.12.3 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50 MM | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.12.4 | TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 50 MM - 2" | m | 4.02 | 0 | 0 | 4.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.12.5 | TÊ SANITÁRIO 50 MM -50 MM | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.13 | ÁGUA FRIA - METAIS |  |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
2.13.13.1 | MISTURADOR DE BIDÊ 1/2" | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.13.2 | REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA 1/2" | pç | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.13.3 | REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA 3/4" | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.13.4 | REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA 3/4" | pç | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.14 | ÁGUA FRIA - PVC ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
2.13.14.1 | BOLSA DE LIGAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO 1.1/2" | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.14.2 | ENGATE FLEXÍVEL COBRE CROMADO COM CANOPLA 1/2 - 30CM | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.14.3 | ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 1/2 - 30CM | pç | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.15 | ÁGUA FRIA - PVC MISTO SOLDÁVEL |  |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
2.13.15.1 | JOELHO 90 SOLDÁVEL C/ ROSCA 20 MM - 1/2" | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.15.2 | LUVA SOLDÁVEL C/ ROSCA 25 MM -3/4" | pç | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.16 | ÁGUA FRIA - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL |  |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
2.13.16.1 | ADAPT SOLD C/ FLANGE FIXO P CX. D´ÁGUA 20 MM - 1/2" | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.16.2 | ADAPT SOLD C/ FLANGE FIXO P CX. D´ÁGUA 25 MM - 3/4" | pç | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.16.3 | ADAPT SOLD. C/ FLANGE LIVRE P/ CX. D´ÁGUA 25 MM - 3/4" | pç | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.16.4 | ADAPT SOLD.CURTO C/BOLSA-ROSCA P REGISTRO 20 MM - 1/2" | pç | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.16.5 | ADAPT SOLD.CURTO C/BOLSA-ROSCA P REGISTRO 25 MM - 3/4" | pç | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.16.6 | JOELHO 90º SOLDÁVEL 20MM | pç | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.16.7 | JOELHO 90º SOLDÁVEL 25MM | pç | 11 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.16.8 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 25 MM - 20 MM | pç | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.16.9 | TUBOS 20MM | m | 6.04 | 0 | 0 | 6.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.16.10 | TUBOS 25MM | m | 17.96 | 0 | 0 | 17.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.16.11 | TÊ 90 SOLDÁVEL 25MM | pç | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.17 | ÁGUA FRIA - PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO |  |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
2.13.17.1 | JOELHO 90º SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 20 MM - 1/2" | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.17.2 | JOELHO DE REDUÇÃO 90º SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM- 1/2" | pç | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.17.3 | TÊ SOLD C/ BUCHA LATÃO BOLSA CENTRAL 20 MM- 1/2" | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.17.4 | TÊ SOLD C/ BUCHA LATÃO BOLSA CENTRAL 25 MM- 3/4" | pç | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.18 | CAIXA D’ÁGUA |  |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
2.13.18.1 | CAIXA D’ÁGUA 500L -FORTLEV | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.18.2 | BOIA 3/4” - TIGRE | pç | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA |  |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
2.14.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 246.24 | 0 | 0 | 246.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
Local/Data:
Contratate: |  | Fiscalização/Prefeitura: |  |  |  | Empresa Contratada: |  |  | Responsável Técnico Empresa:
__________________________________ |  | _____________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  | _________________________________
Prefeito |  | Responsável Técnico - FISCAL |  |  |  | Responsável Legal |  |  | Responsável Técnico