## Planilha
| PLANILHA DE CUSTOS | [5 empty] | DATA = ABRIL DE 2023
Data-Base (mês de ref.): SINAPI/FEV 2023 - SETOP/JAN 2023
| REESTRUTURAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA RUA JÕAO RODRIGUES DOS SANTOS, TRECHOS ENTRE AS RUAS NOSSA SENHORA APARECIDA E DOM BOSCO |  |  | Observação: Composição do BDI conforme parâmetros do Acórdão 2622/2013 do TCU |  |  | BDI= |  | 21.7%
| LOCAL: RUA JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS, CEDRO DO ABAETÉ - MG | [5 empty] | 1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ - MG | [5 empty] | (1 - (I + CPRB))
| CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | PREÇO DE CUSTO |  | PREÇO DE CUSTO COM BDI(24,00%)
[6 empty] | PR. UNITÁRIO | PR. TOTAL | PR. UNITÁRIO | PR. TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 26085.047 |  | 31745.5022
Setop | ED-16660 | 1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | 4.5 | 315.39 | 1419.255 | 383.8296 | 1727.2333
Setop | CREA/MG | 1.2 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO / EMISSÃO DE CAT | vb | 1 | 194.2 | 194.2 | 236.3414 | 236.3414
Setop | ED-16350 | 1.3 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 4 | 689.47 | 2757.88 | 839.085 | 3356.34
Setop | ED-50137 | 1.4 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | un | 2 | 649.44 | 1298.88 | 790.3685 | 1580.737
Setop | ED-48443 | 1.5 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m³ | 84.317 | 242.12 | 20414.832 | 294.66 | 24844.8506
setop | ED-29233 | 1.6 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³ x Km | 1686.34 | 2.05 | 3456.997 | 2.49 | 4198.9866
2 | MURO DE ARRIMO | [5 empty] | 640028.3693 |  | 778903.5202
Setop | ED-29821 | 2.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO STRAUSS (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL) | un | 1 | 5004.14 | 5004.14 | 6090.0384 | 6090.0384
Setop | ED-26525 | 2.2 | EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO 45CM,EXCLUSIVE ARMAÇÃO E CONCRETO ESTRUTURAL | m | 418 | 47.25 | 19750.5 | 57.5033 | 24036.3585
Setop | ED-49777 | 2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 115 | 327 | 37605 | 397.959 | 45765.285
Setop | ED-15690 | 2.4 | FÔRMA E DESFORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU PAREDE ESTRUTURAL (VIGA-PAREDE), ALTURA MÁXIMA DE 360CM, COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 18MM, REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE TRAVAMENTO COM TIRANTES EM ARAME E ESCORA PARA PRUMO EM MADEIRA | m² | 295.49 | 114.61 | 33866.1089 | 139.4804 | 41215.0545
Setop | ED-48298 | 2.5 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 16782.294 | 13.88 | 232938.2407 | 16.892 | 283485.839
Setop | ED-48298 | 2.6 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 208.14 | 726.06 | 151122.1284 | 883.615 | 183915.6303
Setop | ED-48214 | 2.7 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | m² | 222 | 262.49 | 58272.78 | 319.4503 | 70917.9733
Setop | ED-50764 | 2.8 | REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM DUAS (2) CAMADAS SOBREPOSTAS DE ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, INCLUSIVE PINTURA COM DUAS (2) DEMÃOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA | m² | 928.74 | 66.61 | 61863.3714 | 81.0644 | 75287.723
setop | RO-43118 | 2.9 | COLCHÃO DRENANTE DE BRITA COM GEOTEXTIL NÃO TECIDO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESPALHAMENTO E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | m³ | 92.874 | 140.05 | 13007.0037 | 170.44 | 15829.4446
setop | ED-29233 | 2.10 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³ x Km | 1857.48 | 2.05 | 3807.834 | 2.49 | 4625.1252
setop | ED-51096 | 2.11 | COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL | m³ | 508.62 | 44.81 | 22791.2622 | 54.53 | 27735.0486
3 | DRENAGEM PLUVIAL | [5 empty] | 92312.8775 |  | 112341.55
setop | ED-48630 | 3.1 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 500 | U | 2 | 1981.75 | 3963.5 | 2411.78 | 4823.56
setop | ED-48550 | 3.2 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTAFORA | U | 1 | 1256.2 | 1256.2 | 1528.79 | 1528.79
setop | ED-48551 | 3.3 | BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | 4 | 2184.81 | 8739.24 | 2658.91 | 10635.64
setop | ED-48676 | 3.4 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m | 113 | 93.52 | 10567.76 | 113.81 | 12860.53
setop | ED-48677 | 3.5 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 500MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m | 12 | 106.21 | 1274.52 | 129.25 | 1551
setop | ED-14746 | 3.6 | CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM MADEIRA, COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 120 | 386.26 | 46351.2 | 470.07 | 56408.4
setop | ED-14763 | 3.7 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA , LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 145 | 41.72 | 6049.4 | 50.77 | 7361.65
setop | ED-51139 | 3.8 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 163.25 | 57.59 | 9401.5675 | 70.08 | 11440.56
setop | ED-48539 | 3.9 | ALA DE REDE TUBULAR DN 500, EXCLUSIVE BOTA FORA | U | 1 | 1188.64 | 1188.64 | 1446.57 | 1446.57
setop | ED-48588 | 3.10 | DESCIDA D´ÁGUA TIPO DEGRAU DN 500, EXCLUSIVE BOTA FORA | m | 5 | 704.17 | 3520.85 | 856.97 | 4284.85
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 23332.38 |  | 28390.26
setop | ED-49001 | 4.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV | m | 480 | 22.97 | 11025.6 | 27.95 | 13416
setop | ED-48989 | 4.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV | m | 300 | 5.02 | 1506 | 6.1 | 1830
setop | ED-49132 | 4.3 | CABO DE COBRE NU # 10 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | m | 50 | 13.23 | 661.5 | 16.1 | 805
setop | ED-49343 | 4.4 | HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4"X 2400 MM,CONFORME PADRÕES TELEBRÁS | U | 7 | 190.72 | 1335.04 | 232.1 | 1624.7
setop | ED-49170 | 4.5 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | un | 8 | 339.13 | 2713.04 | 412.72 | 3301.76
setop | ED-49311 | 4.6 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 40 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | m | 160 | 38.07 | 6091.2 | 46.33 | 7412.8
5 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 98304.9018 |  | 119626.144
setop | ED-51124 | 5.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m² | 833.7 | 3.06 | 2551.122 | 3.72 | 3101.364
setop | RO-41081 | 5.2 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | m² | 833.7 | 1.24 | 1033.788 | 1.5 | 1250.55
setop | RO-43113 | 5.3 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | m³ | 166.74 | 22.97 | 3830.0178 | 27.9545 | 4661.1317
setop | ED-50420 | 5.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 10CM, FCK 40MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | m² | 833.7 | 109.02 | 90889.974 | 132.6773 | 110613.0984
6 | CALÇADA | [5 empty] | 63326.7997 |  | 77062.8301
setop | ED-51124 | 6.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m² | 449.25 | 3.06 | 1374.705 | 3.72 | 1671.21
setop | RO-41081 | 6.2 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | m² | 449.25 | 1.24 | 557.07 | 1.5 | 673.875
setop | RO-43113 | 6.3 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | m³ | 89.85 | 22.97 | 2063.8545 | 27.9545 | 2511.7109
setop | ED-49813 | 6.4 | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | m³ | 26.955 | 173.46 | 4675.6143 | 211.1008 | 5690.2226
setop | ED-9320 | 6.5 | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | m² | 333.47 | 138.69 | 46248.9543 | 168.7857 | 56284.9774
setop | ED-48227 | 6.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 14.616 | 91.67 | 1339.8487 | 111.5624 | 1630.5959
setop | ED-50727 | 6.7 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m² | 29.24 | 9.05 | 264.622 | 11.0139 | 322.045
setop | ED-50732 | 6.8 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 29.24 | 32.48 | 949.7152 | 39.5282 | 1155.8034
setop | ED-50761 | 6.9 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 29.24 | 34.19 | 999.7156 | 41.6092 | 1216.6539
setop | ED-50514 | 6.10 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADORACRÍLICO | m² | 29.24 | 6.27 | 183.3348 | 7.6306 | 223.1185
setop | ED-50451 | 6.11 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 29.24 | 15.18 | 443.8632 | 18.4741 | 540.1815
setop | ED-50459 | 6.12 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS | m² | 333.47 | 11.43 | 3811.5621 | 13.9103 | 4638.6711
setop | ED-51148 | 6.13 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | U | 1 | 413.94 | 413.94 | 503.765 | 503.765
7 | PAISAGISMO | [5 empty] | 4808.1348 |  | 5851.5001
setop | ED-50437 | 7.1 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | m² | 115.78 | 30.66 | 3549.8148 | 37.3132 | 4320.1246
setop | ED-50432 | 7.2 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS PARA ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, DIMENSÕES (60X60X60)CM , EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS MUDAS | un | 7 | 14.65 | 102.55 | 17.8291 | 124.8034
setop | ED-50441 | 7.3 | FORNECIMENTO DE ÁRVORE ACÁSSIA MIMOSA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO | un | 7 | 165.11 | 1155.77 | 200.9389 | 1406.5721
8 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 1326.6912 |  | 1614.5832
setop | RO-42981 | 8.1 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO) | m² | 0.96 | 715.22 | 686.6112 | 870.4227 | 835.6058
setop | RO-41243 | 8.2 | LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM COM LARGURA > 0,30M (EXECUÇÃO, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | m² | 24 | 26.67 | 640.08 | 32.4574 | 778.9774
9 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | [5 empty] | 9083.286 |  | 11054.3591
Setop | ED-50266 | 9.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 1282.95 | 7.08 | 9083.286 | 8.6164 | 11054.3591
VALOR TOTAL GLOBAL | [6 empty] | 958608.4874 |  | 1166590.2489
____________________________________ |  |  |  | OBS: 1) Todos os itens deverão estar completamente concluídos e dentro das especificações de projetos para medição da etapa. Os materiais empregados, deverão rigorosamente seguri as especificações de qualidade destacadas na presente planilha.
JOÃO RAFAEL BUENO DE MORAIS LOPES CREA-MG: 235527/D

## memória de cálculo
| MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  | DATA = ABRIL DE 2023
Data-Base (mês de ref.): SINAPI/FEV 2023 - SETOP/JAN 2023
| REESTRUTURAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA RUA JÕAO RODRIGUES DOS SANTOS, TRECHOS ENTRE AS RUAS NOSSA SENHORA APARECIDA E DOM BOSCO |  |  | Observação: Composição do BDI conforme parâmetros do Acórdão 2622/2013 do TCU |  | BDI= | 21.7%
| LOCAL: RUA JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS, CEDRO DO ABAETÉ - MG |  |  |  |  | 1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ - MG |  |  |  |  | (1 - (I + CPRB))
| CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | DESCRIÇÃO | FÓRMULA | QUANTIDADE
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
Setop | ED-16660 | 1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | comprimento x altura | 1,5*3 | 4.5
Setop | CREA/MG | 1.2 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO / EMISSÃO DE CAT | vb | unidade | - | 1
Setop | ED-16350 | 1.3 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | cronograma | - | 4
Setop | ED-50137 | 1.4 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | un | unidade | - | 2
Setop | ED-48443 | 1.5 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m³ | Proj. Estrutural Antigo | Extimado pela extensão entre os trechos 05 a 15=169,90m Altura fornecida no projeto do muro antigo= 1,5m Área da calçada = 333,47 m² Volume= (169,9*1,5*0,2)+(333,47*0,1) | 84.317
setop | ED-29233 | 1.6 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³ x Km | unidade | Volume = 50,97 m³ Distância = 20Km | 1686.34
2 | MURO DE ARRIMO
Setop | ED-29821 | 2.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO STRAUSS (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL) | un | Quant. Proj. Estrutural | - | 1
Setop | ED-26525 | 2.2 | EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO 45CM,EXCLUSIVE ARMAÇÃO E CONCRETO ESTRUTURAL | m | Quant. Proj. Estrutural | - | 418
Setop | ED-49777 | 2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | Quant. Proj. Estrutural | - | 115
Setop | ED-15690 | 2.4 | FÔRMA E DESFORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU PAREDE ESTRUTURAL (VIGA-PAREDE), ALTURA MÁXIMA DE 360CM, COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 18MM, REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE TRAVAMENTO COM TIRANTES EM ARAME E ESCORA PARA PRUMO EM MADEIRA | m² | Quant. Proj. Estrutural | 886,47/3 | 295.49
Setop | ED-48298 | 2.5 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | Quant. Proj. Estrutural | 5mm = 1329*1,85 6.3mm = 5*2,936 8mm = 250*4,735 10mm = (223-80)*7,398 12.5mm = 230*11,56 16mm = 153*18,94 20mm = 220*29,594 | 16782.294
Setop | ED-48298 | 2.6 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | Quant. Proj. Estrutural | - | 208.14
Setop | ED-48214 | 2.7 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | m² | Quant. Proj. Estrutural | Quant. Blocos 020= 2775un Área = 0,2*0,4*2775 Armação 10mm | 222
Setop | ED-50764 | 2.8 | REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM DUAS (2) CAMADAS SOBREPOSTAS DE ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, INCLUSIVE PINTURA COM DUAS (2) DEMÃOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA | m² | Quant. Proj. Estrutural | Á revestimento = Área do muro x2 Área total por trecho: Trecho 1= 22,14m² Trecho 2= 22,43 Trecho 3= 9,79 Trecho 4= 5,05 Trecho 5= 18,30 Trecho 6= 40,05 Trecho 7= 32,25 Trecho 8= 33,64 Trecho 9= 45,74 Trecho 10= 34,85 Trecho 11= 29 Trecho 12= 80,91 Trecho 13= 38,80 Trecho 14= 33,10 Trecho 15= 18,32 | 928.74
setop | RO-43118 | 2.9 | COLCHÃO DRENANTE DE BRITA COM GEOTEXTIL NÃO TECIDO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESPALHAMENTO E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | m³ | Quant. Proj. Estrutural | Área= 464,37m² Espessura = 20cm Volume = 0,2*464,37 | 92.874
setop | ED-29233 | 2.10 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³ x Km | Quant. Proj. Estrutural | Volume = 92,87 m³ Distância = 20Km | 1857.48
setop | ED-51096 | 2.11 | COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL | m³ | Quant. Proj. Arq. | - | 508.62
3 | DRENAGEM PLUVIAL
setop | ED-48630 | 3.1 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 500 | U | Quant. Proj. Drenagem Pluvial | Quant. Fornecido pela Prefeitura | 2
setop | ED-48550 | 3.2 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTAFORA | U | Quant. Proj. Drenagem Pluvial | - | 1
setop | ED-48551 | 3.3 | BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | Quant. Proj. Drenagem Pluvial | - | 4
setop | ED-48676 | 3.4 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m | Quant. Proj. Drenagem Pluvial | - | 113
setop | ED-48677 | 3.5 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 500MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m | Quant. Proj. Drenagem Pluvial | - | 12
setop | ED-14746 | 3.6 | CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM MADEIRA, COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | Quant. Proj. Drenagem Pluvial | - | 120
setop | ED-14763 | 3.7 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA , LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | Quant. Proj. Drenagem Pluvial | - | 145
setop | ED-51139 | 3.8 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | Quant. Proj. Arq. | - | 163.25
setop | ED-48539 | 3.9 | ALA DE REDE TUBULAR DN 500, EXCLUSIVE BOTA FORA | U | Quant. Proj. Drenagem Pluvial | - | 1
setop | ED-48588 | 3.10 | DESCIDA D´ÁGUA TIPO DEGRAU DN 500, EXCLUSIVE BOTA FORA | m | Quant. Proj. Drenagem Pluvial | - | 5
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
setop | ED-49001 | 4.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV | m | Quant. Proj. Elétrico | - | 480
setop | ED-48989 | 4.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV | m | Quant. Proj. Elétrico | - | 300
setop | ED-49132 | 4.3 | CABO DE COBRE NU # 10 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | m | Quant. Proj. Elétrico | - | 50
setop | ED-49343 | 4.4 | HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4"X 2400 MM,CONFORME PADRÕES TELEBRÁS | U | Quant. Proj. Elétrico | - | 7
setop | ED-49170 | 4.5 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | un | Quant. Proj. Elétrico | - | 8
setop | ED-49311 | 4.6 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 40 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | m | Quant. Proj. Elétrico | - | 160
5 | PAVIMENTAÇÃO
setop | ED-51124 | 5.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m² | Quant. Proj. Arq. | 138,95*6 | 833.7
setop | RO-41081 | 5.2 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | m² | Quant. Proj. Arq. | - | 833.7
setop | RO-43113 | 5.3 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | m³ | Quant. Proj. Arq. | Espessura = 20cm Volume = 0,2*833,70 | 166.74
setop | ED-50420 | 5.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 10CM, FCK 40MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | m² | Quant. Proj. Arq. | - | 833.7
6 | CALÇADA
setop | ED-51124 | 6.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m² | Quant. Proj. Arq. | 149,75*3 | 449.25
setop | RO-41081 | 6.2 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | m² | Quant. Proj. Arq. | - | 449.25
setop | RO-43113 | 6.3 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | m³ | Quant. Proj. Arq. | Espessura = 20cm Volume = 0,2*449,25 | 89.85
setop | ED-49813 | 6.4 | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | m³ | Quant. Proj. Arq. | Espessura = 6cm Volume = 0,06*449,25 | 26.955
setop | ED-9320 | 6.5 | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | m² | Quant. Proj. Arq. | - | 333.47
setop | ED-48227 | 6.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | Quant. Proj. Arq. Prancha 02/02 | Muretas= 14*(5,22+5,22)*0,1 (Detalhe de paisagismo) | 14.616
setop | ED-50727 | 6.7 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m² | Quant. Proj. Arq. | 14,62*2 | 29.24
setop | ED-50732 | 6.8 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | Quant. Proj. Arq. | - | 29.24
setop | ED-50761 | 6.9 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | Quant. Proj. Arq. | - | 29.24
setop | ED-50514 | 6.10 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADORACRÍLICO | m² | Quant. Proj. Arq. | - | 29.24
setop | ED-50451 | 6.11 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | Quant. Proj. Arq. | - | 29.24
setop | ED-50459 | 6.12 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS | m² | Quant. Proj. Arq. | - | 333.47
setop | ED-51148 | 6.13 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | U | Quant. Proj. Arq. | - | 1
7 | PAISAGISMO
setop | ED-50437 | 7.1 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | m² | Quant. Proj. Arq. | 14*8,27 | 115.78
setop | ED-50432 | 7.2 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS PARA ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, DIMENSÕES (60X60X60)CM , EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS MUDAS | un | Quant. Proj. Arq. | - | 7
setop | ED-50441 | 7.3 | FORNECIMENTO DE ÁRVORE ACÁSSIA MIMOSA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO | un | Quant. Proj. Arq. | - | 7
8 | SINALIZAÇÃO
setop | RO-42981 | 8.1 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO) | m² | Quant. Proj. Arq. | Placa A-32B2 (Passagem de pedestre com faixa elevada) 2un = 0,6*0,8 | 0.96
setop | RO-41243 | 8.2 | LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM COM LARGURA > 0,30M (EXECUÇÃO, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | m² | Quant. Proj. Arq. | Largura faixa de pedestre = 4m Área = 4*6 | 24
9 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
Setop | ED-50266 | 9.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | Quant. Proj. Arq. | Pavimentação = 833,70 Calçada = 333,47 Área de grama = 115,78 | 1282.95
____________________________________ |  |  |  | OBS: 1) Todos os itens deverão estar completamente concluídos e dentro das especificações de projetos para medição da etapa. Os materiais empregados, deverão rigorosamente seguri as especificações de qualidade destacadas na presente planilha.
JOÃO RAFAEL BUENO DE MORAIS LOPES CREA-MG: 235527/D

## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ - MG
REESTRUTURAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA RUA JÕAO RODRIGUES DOS SANTOS, TRECHOS ENTRE AS RUAS NOSSA SENHORA APARECIDA E DOM BOSCO | [6 empty] | DATA = ABRIL DE 2023
LOCAL: RUA JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS, CEDRO DO ABAETÉ - MG | [7 empty] | PRAZO | 120 DIAS
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.721% | 100% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 31745.5022 | 31745.5022 |  |  |  | 31745.5022
2 | MURO DE ARRIMO | Físico % | 66.77% | 50% | 50% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 778903.5202 | 389451.7601 | 389451.7601 |  |  | 778903.5202
3 | DRENAGEM PLUVIAL | Físico % | 9.63% | 20% | 30% | 50% |  | 100%
|  | Financeiro | 112341.55 | 22468.31 | 33702.465 | 56170.775 |  | 112341.55
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 2.434% |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | Financeiro | 28390.26 |  |  | 14195.13 | 14195.13 | 28390.26
5 | PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 10.25% |  | 40% | 60% |  | 100%
|  | Financeiro | 119626.144 |  | 47850.4576 | 71775.6864 |  | 119626.144
6 | CALÇADA | Físico % | 6.606% |  |  | 40% | 60% | 100%
|  | Financeiro | 77062.8301 |  |  | 30825.132 | 46237.6981 | 77062.8301
7 | PAISAGISMO | Físico % | 0.5016% |  |  |  | 100% | 100%
|  | Financeiro | 5851.5001 |  |  |  | 5851.5001 | 5851.5001
8 | SINALIZAÇÃO | Físico % | 0.1384% |  |  |  | 100% | 100%
|  | Financeiro | 1614.5832 |  |  |  | 1614.5832 | 1614.5832
9 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | Físico % | 0.9476% |  |  |  | 100% | 100%
|  | Financeiro | 11054.3591 |  |  |  | 11054.3591 | 11054.3591
TOTAL POR PERÍODO |  |  | 1166590.2489 | 443665.5724 | 471004.6827 | 172966.7234 | 78953.2704 | 1166590.2489
____________________________________ |  |  | OBS: 1) Todos os itens deverão estar completamente concluídos e dentro das especificações de projetos para medição da etapa.
JOÃO RAFAEL BUENO DE MORAIS LOPES
CREA-MG:235527/D

## BDI
COMPOSIÇÃO DE BDI
DATA BASE: SETOP 03/2022 |  |  | DATA: JUNHO/2022 |  | ORGÃO GESTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ-MG
OBJETO: Contratação eventual e futura de empresa especializada para prestação de serviços de elaboração de Projetos Complementares, Planilhas Orçamentárias e Memoriais Descritivos, atendendo às necessidades da Secretaria de Obras deste Município.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ - MG |  |  | REESTRUTURAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA RUA JÕAO RODRIGUES DOS SANTOS, TRECHOS ENTRE AS RUAS NOSSA SENHORA APARECIDA E DOM BOSCO
VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO |  |  | 1166590.2489 |  |  | BDI= | 21.7%
BDI |  |  | SEM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não) |  |  |  | N | 21.7%
|  |  | COM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não) |  |  |  | S
Garantia (G): |  | 0,80% a 1,00% | 0.8% |  | Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
Risco (R) : |  | 0,97% a 1,27% | 1.27%
Desp. financeiras (DF): |  | 0,59% a 1,39% | 1.23%
Adm. Central (AC): |  | 3,00% a 5,50% | 4%
Lucro (L): |  | 6,16% a 8,96% | 7.4%
CPRB: |  | 4.5% | 4.5%
Tributos (T): |  | 2.5% | 2.5%
VALORES (R$)
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | UNITÁRIO S/ BDI | TOTAL ITEM | UNITÁRIO C/BDI | TOTAL ITEM
1 | - | REESTRUTURAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA RUA JÕAO RODRIGUES DOS SANTOS, TRECHOS ENTRE AS RUAS NOSSA SENHORA APARECIDA E DOM BOSCO | UND. | 1 | 958608.4874 | 958608.4874 | 1166590.2489 | 1166590.2489
TOTAL | [5 empty] | 958608.4874 |  | 1166590.2489
_______________________________________________
JOÃO RAFAEL BUENO DE MORAIS LOPES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 235.527/D