## Planilha
| PLANILHA DE CUSTOS | [5 empty] | DATA = JUNHO DE 2024
Data-Base: SINAPI/JUN 2024 - SETOP/AGO 2023 - SUDECAP/MAI 2024
| RECOMPOSIÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO DANIFICADOS |  |  | Observação: Composição do BDI conforme parâmetros do Acórdão 2622/2013 do TCU |  |  | BDI= |  | 20.3%
| LOCAL: RUA VIGILATO DOS SANTOS ROSA, CEDRO DO ABAETÉ - MG | [5 empty] | 1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ - MG | [5 empty] | (1 - (I + CPRB))
| CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | PREÇO DE CUSTO |  | PREÇO DE CUSTO COM BDI
[6 empty] | PR. UNIT. | PR. TOTAL | PR. UNIT. | PR. TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 7140.629 |  | 8590.2575
Setop | ED-16660 | 1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | 4.5 | 303.81 | 1367.145 | 365.4869 | 1644.6909
CREA/MG | CREA/MG | 1.2 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO / EMISSÃO DE CAT | vb | 1 | 262.55 | 262.55 | 315.8506 | 315.8506
Sudecap (Insumos) | 89.50.02 | 1.3 | CONTAINER 6,0X2,30X2,82M COM ISOLAMENTO TERMICO | mês | 2 | 730 | 1460 | 878.1983 | 1756.3965
Sudecap (Construção) | 01.10.01 | 1.4 | BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO | mês | 2 | 680 | 1360 | 818.0477 | 1636.0954
Setop | ED-9076 | 1.5 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | mxmês | 108.2 | 20 | 2164 | 24.0602 | 2603.3165
Setop | ED-9077 | 1.7 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME | m | 54.1 | 9.74 | 526.934 | 11.7173 | 633.9076
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [5 empty] | 1512.315 |  | 1819.3321
Sudecap (Construção) | 02.13.04 | 2.1 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETOARMADO INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 10.5 | 144.03 | 1512.315 | 173.2697 | 1819.3321
3 | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 105142.3224 |  | 126487.4039
Sudecap (Construção) | 01.17.01 | 3.1 | LOCAÇAO DE GABARITO DE OBRA | m | 33.5 | 30.54 | 1023.09 | 36.74 | 1230.7888
Sudecap (Construção) | 04.04.01 | 3.2 | MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 | 2000 | 4000 | 2406.0226 | 4812.0453
Sudecap (Construção) | 04.04.08 | 3.3 | ESTACA TRADO MECANIZADO, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, D=40CM, INCL. CONCRETO, EXCL. ARMAÇÃO | m | 159 | 59.64 | 9482.76 | 71.7476 | 11407.8676
Sinapi (composição) | 93358 | 3.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30m, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 24.61 | 80.74 | 1987.0114 | 97.1311 | 2390.3972
Setop | ED-51093 | 3.5 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | m² | 20.43 | 22.72 | 464.1696 | 27.3324 | 558.4013
Setop | ED-8471 | 3.6 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), | m² | 267.06 | 43.04 | 11494.2624 | 51.7776 | 13827.7278
Setop | ED-49813 | 3.7 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | m³ | 33.643 | 173.46 | 5835.7148 | 208.6743 | 7020.4309
Sudecap (Construção) | 05.05.01 | 3.8 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 4127.7 | 11.23 | 46354.071 | 13.5098 | 55764.4721
Setop | RO-42417 | 3.9 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 42.54 | 575.28 | 24472.4112 | 692.0684 | 29440.5877
Setop | ED-8145 | 3.10 | JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 20 MM APLICADA NOS MUROS | m² | 3.4 | 8.48 | 28.832 | 10.2015 | 34.6852
4 | ALVENARIAS | [5 empty] | 4521.461 |  | 5439.3688
Sudecap (Construção) | 40.30.32 | 4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 20CM, APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 50.54 | 84.65 | 4278.211 | 101.8349 | 5146.7363
Sudecap (Construção) | 05.12.01 | 4.2 | DRENO BARBACÃ DN 50 MM E COMPRIMENTO DE 0,50M | UN | 25 | 9.73 | 243.25 | 11.7053 | 292.6325
5 | CALÇADA | [5 empty] | 661.1807 |  | 795.4078
Setop | ED-49813 | 5.1 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | m³ | 0.2925 | 173.46 | 50.737 | 208.6743 | 61.0372
Sinapi (composição) | 104626 | 5.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO | m³ | 0.78 | 782.62 | 610.4436 | 941.5007 | 734.3706
6 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | [5 empty] | 329.64 |  | 396.5607
Setop | ED-50266 | 10.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 50.25 | 6.56 | 329.64 | 7.8918 | 396.5607
VALOR TOTAL GLOBAL | [6 empty] | 119307.548 |  | 143528.3306
OBS: 1) Todos os itens deverão estar completamente concluídos e dentro das especificações de projetos para medição da etapa. Os materiais empregados, deverão rigorosamente seguir as especificações de qualidade destacadas na presente planilha.
JOÃO RAFAEL BUENO DE MORAIS LOPES CREA-MG:235527/D

## memória de cálculo
| MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  | DATA = JUNHO DE 2024
Data-Base: SINAPI/JUN 2024 - SETOP/AGO 2023 - SUDECAP/MAI 2024
| RECOMPOSIÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO DANIFICADOS |  |  | Observação: Composição do BDI conforme parâmetros do Acórdão 2622/2013 do TCU |  | BDI= | 20.3%
| LOCAL: RUA VIGILATO DOS SANTOS ROSA, CEDRO DO ABAETÉ - MG |  |  |  |  | 1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ - MG |  |  |  |  | (1 - (I + CPRB))
| CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | DESCRIÇÃO | FÓRMULA | QUANTIDADE
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
Setop | ED-16660 | 1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | comprimento x altura | 1,50 x 3,00 | 4.5
CREA/MG | CREA/MG | 1.2 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO / EMISSÃO DE CAT | vb | unidade | - | 1
Sudecap (Insumos) | 89.50.02 | 1.3 | CONTAINER 6,0X2,30X2,82M COM ISOLAMENTO TERMICO | mês | cronograma | - | 2
Sudecap (Construção) | 01.10.01 | 1.4 | BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO | mês | unidade | - | 2
Setop | ED-9076 | 1.5 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | mxmês | perímetro | ((25+2,05))*2un*2meses | 108.2
Setop | ED-9077 | 1.7 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME | m | perímetro | ((25+2,05))*2un | 54.1
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
Sudecap (Construção) | 02.13.04 | 2.1 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETOARMADO INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | Proj. Estrutural | Trechos que desabaram e mãos francesas existentes: ((3,5x1,5)x2) A x L x quantidade de lados | 10.5
3 | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA
Sudecap (Construção) | 01.17.01 | 3.1 | LOCAÇAO DE GABARITO DE OBRA | m | Perímetro do muro | Muros: EXTENSÃO = 33,5 metros | 33.5
Sudecap (Construção) | 04.04.01 | 3.2 | MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO | UN | - | Uma mobilização e uma desmobilização | 2
Sudecap (Construção) | 04.04.08 | 3.3 | ESTACA TRADO MECANIZADO, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, D=40CM, INCL. CONCRETO, EXCL. ARMAÇÃO | m | Comprimento das estacas | D=40cm 21un de 7m - V=20,32m³ 2un de 6m - V= 1,66m³ | 159
Sinapi (composição) | 93358 | 3.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30m, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | Volume de vigas e blocos | Soma dos volumes dos blocos Volume dos Blocos: Largura x Comprimento x Altura BM-1=BM-2=BM-3=BM-4=BM-5=BM-6=BM-7: (0,7*2,5*0,9)*7= 11,03m³ BM-8=BM-9: (0,7*2,3*0,8)*2= 2,58m³ SM-16: 1,1*1,1*0,5= 0,61m³ SM-18: 0,9*0,9*0,5= 0,41m³ SM-19: 0,6*0,6*0,3= 0,11m³ Soma dos volumes das vigas Volume das vigas: Largura x Comprimento x Altura VB-1: 0,2*0,5*8,2= 0,82m³ VB-2: 0,2*0,4*8,1= 0,65m³ VB-3: 0,2*0,4*11,35= 0,91m³ VB-4: 0,2*0,4*5,05= 0,4m³ VB-101: 0,2*0,5*4,2= 0,42m³ VB-102: 0,2*0,5*8,1= 0,81m³ VB-103: 0,2*0,4*4,05=0,32m³ VB-104: 0,2*0,4*4,15= 0,33m³ VB-105: 0,2*0,4*5,05= 0,4m³ VB-201: 0,2*0,5*4,3= 0,43m³ VB-202: 0,2*0,5*4,2= 0,42m³ VB-203: 0,2*0,4*4,25= 0,34m³ VB-204: 0,2*0,4*4,1= 0,33m³ VB-205: 0,2*0,4*4,05= 0,32m³ VB-206: 0,2*0,4*4,15= 0,33m³ VB-207: 0,2*0,5*3,8=0,38m³ VB-301: 0,2*0,5*4,25= 0,43m³ VB-302: 0,2*0,5*4,2=0,42m³ VB-303: 0,2*0,4*4,25= 0,34m³ VB-304: 0,2*0,4*4,1= 0,33m³ VB-305: 0,2*0,4*4,05= 0,32m³ VB-401:0,2*0,5*4,3= 0,43m³ | 24.61
Setop | ED-51093 | 3.5 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | m² | Área de vigas | Vigas baldrame / Largura X Comprimento: =0,2*8,2+0,2*8,1+0,2*11,35+0,2*5,05+0,2*4,2+0,2*8,1+0,2*4,05+0,2*4,15+0,2*5,05+0,2*4,3+0,2*4,2+0,2*4,25+0,2*4,1+0,2*4,05+0,2*4,15+0,2*3,8+0,2*4,25+0,2*4,2+0,2*4,25+0,2*4,1+0,2*4,05+0,2*4,3 | 22.45
Setop | ED-8471 | 3.6 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), | m² | Proj. Estrutural | Vigas e pilares exceto alvenarias | 267.06
Setop | ED-49813 | 3.7 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | m³ | Área de blocos, vigas e radier x esp=3cm | Volume dos Blocos: Largura x Comprimento x Altura BM-1=BM-2=BM-3=BM-4=BM-5=BM-6=BM-7: (0,7*2,5*0,9)*7= 11,03m³ BM-8=BM-9: (0,7*2,3*0,8)*2= 2,58m³ SM-16: 1,1*1,1*0,5= 0,61m³ SM-18: 0,9*0,9*0,5= 0,41m³ SM-19: 0,6*0,6*0,3= 0,11m Vigas baldrame / Largura X Comprimento: =0,2*8,2+0,2*8,1+0,2*11,35+0,2*5,05+0,2*4,2+0,2*8,1+0,2*4,05+0,2*4,15+0,2*5,05+0,2*4,3+0,2*4,2+0,2*4,25+0,2*4,1+0,2*4,05+0,2*4,15+0,2*3,8+0,2*4,25+0,2*4,2+0,2*4,25+0,2*4,1+0,2*4,05+0,2*4,3 | 33.643
Sudecap (Construção) | 05.05.01 | 3.8 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | Proj. Estrutural | - | 4127.7
Setop | RO-42417 | 3.9 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | Proj. Estrutural | Estruturas exceto alvenaria em blocos de concreto | 42.54
Setop | ED-8145 | 3.10 | JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 20 MM APLICADA NOS MUROS | m² | Altura do trecho da junta | 3,4 metros | 3.4
4 | ALVENARIAS
Sudecap (Construção) | 40.30.32 | 4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 20CM, APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | Proj. Estrutural |  | 50.54
Sudecap (Construção) | 05.12.01 | 4.2 | DRENO BARBACÃ DN 50 MM E COMPRIMENTO DE 0,50M | UN | Proj. Estrutural | Perimetro do muro pela altura média a partir de 2 metros (2x25) Consumo de duas unidades de tubos por metro | 25
5 | CALÇADA
Setop | ED-49813 | 5.1 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | m³ | Área x esp= 3cm | Trecho da calada a recompor Largura X Comprimento 1,5*6,5*0,03 | 0.2925
Sinapi (composição) | 104626 | 5.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO | m³ | Área x esp= 8cm | Trecho da calada a recompor Largura X Comprimento 1,5*6,5 | 0.78
6 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
Setop | ED-50266 | 10.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | área do gabarito | Comprimento X Largura 33,5*1,5 | 50.25
____________________________________ |  |  |  | OBS: 1) Todos os itens deverão estar completamente concluídos e dentro das especificações de projetos para medição da etapa. Os materiais empregados, deverão rigorosamente seguir as especificações de qualidade destacadas na presente planilha.
JOÃO RAFAEL BUENO DE MORAIS LOPES CREA-MG:235527/D

## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ - MG
RECOMPOSIÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO DANIFICADOS
LOCAL: RUA VIGILATO DOS SANTOS ROSA, CEDRO DO ABAETÉ - MG | [5 empty] | PRAZO | 60 DIAS
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 5.985% | 100% |  | 100%
|  | Financeiro | 8590.2575 | 8590.2575 |  | 8590.2575
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | Físico % | 1.268% | 100% |  | 100%
|  | Financeiro | 1819.3321 | 1819.3321 |  | 1819.3321
3 | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA | Físico % | 88.13% | 50% | 50% | 100%
|  | Financeiro | 126487.4039 | 63243.7019 | 63243.7019 | 126487.4039
4 | ALVENARIAS | Físico % | 3.79% | 50% | 50% | 100%
|  | Financeiro | 5439.3688 | 2719.6844 | 2719.6844 | 5439.3688
5 | CALÇADA | Físico % | 0.5542% |  | 100% | 100%
|  | Financeiro | 795.4078 |  | 5439.3688 | 5439.3688
6 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | Físico % | 0.2763% |  | 100% | 100%
|  | Financeiro | 396.5607 |  | 5439.3688 | 5439.3688
TOTAL POR PERÍODO |  |  | 143528.3306 | 76372.9759 | 76842.1238 | 153215.0997
____________________________________ |  |  | OBS: 1) Todos os itens deverão estar completamente concluídos e dentro das especificações de projetos para medição da etapa.
JOÃO RAFAEL BUENO DE MORAIS LOPES
CREA-MG:235527/D

## BDI
COMPOSIÇÃO DE BDI
DATA BASE: SETOP 03/2022 |  |  | DATA: JUNHO/2022 |  | ORGÃO GESTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ-MG
OBJETO: Contratação eventual e futura de empresa especializada para prestação de serviços de elaboração de Projetos Complementares, Planilhas Orçamentárias e Memoriais Descritivos, atendendo às necessidades da Secretaria de Obras deste Município.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ |  |  | RECOMPOSIÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO DANIFICADOS
VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO |  |  | 143528.3306 |  |  | BDI= | 20.3%
BDI |  |  | SEM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não) |  |  |  | S | 20.3%
|  |  | COM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não) |  |  |  | N
Garantia (G): |  | 0,80% a 1,00% | 0.8% |  | Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
Risco (R) : |  | 0,97% a 1,27% | 0.97%
Desp. financeiras (DF): |  | 0,59% a 1,39% | 0.59%
Adm. Central (AC): |  | 3,00% a 5,50% | 3%
Lucro (L): |  | 6,16% a 8,96% | 6.16%
CPRB: |  | 4.5% | 4.5%
Tributos (T): |  | 2.5% | 2.5%
VALORES (R$)
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | UNITÁRIO S/ BDI | TOTAL ITEM | UNITÁRIO C/BDI | TOTAL ITEM
1 | - | RECOMPOSIÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO DANIFICADOS | UND. | 1 | 119307.548 | 119307.548 | 143528.3306 | 143528.3306
TOTAL | [5 empty] | 119307.548 |  | 143528.3306
_______________________________________________
JOÃO RAFAEL BUENO DE MORAIS LOPES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 235.527/D